# 2018年常州市生活垃圾分类工作实施方案

为深入推进我市生活垃圾分类工作，按照国家、江苏省生活垃圾分类相关文件精神，根据《2018年常州市打好污染防治攻坚战暨“两减六治三提升”专项行动工作方案》（常政发〔2018〕24号）、《2018年常州市打好污染防治攻坚战暨“两减六治三提升”专项行动市各有关部门目标任务书》（常政发〔2018〕25号）的工作要求，结合我市工作实际，制定本实施方案。

# 一、总体要求

深入贯彻党的十九大和习近平总书记关于普遍推行生活垃圾分类制度的重要指示精神，全面落实省委省政府“两减六治三提升”专项行动部署，以“政府主导、部门协作、全民参与、因地制宜”为原则，全面推进我市城乡生活垃圾分类工作，加快建立分类投放、分类收集、分类运输和分类处理的垃圾处理系统，逐步扩大我市生活垃圾分类覆盖范围，不断提升我市生活垃圾分类工作水平。

# 二、工作目标

全面开展城乡生活垃圾分类工作，加快生活垃圾分类投放、收集、运输、处理体系建设。2018年，我市按累计完成不低于50%的进度开展居住小区、单位的生活垃圾分类工作，同步推进行政村的生活垃圾分类试点工作。

1、城市建成区：在辖区各1个街道生活垃圾分类设施覆盖率＞70%的基础上，辖市区共完成309个居住小区、586个单位的垃圾分类设施建设工作；完成6座农贸市场有机易腐垃圾处理设施的建设；完成3座大件垃圾分拣中心建设，开工建设1座大件垃圾分拣中心；完成3座园林绿化垃圾资源化处理设施建设。

2、农村：完成91个行政村（含4个省全域试点镇/街道中的行政村）的垃圾分类设施建设工作。

进度要求：2018年6月底前，完成30%分类点位的分类设施建设；2018年9月底前，完成80%分类点位的分类设施建设； 2018年12月底前，全面完成生活垃圾分类年度目标任务。按照常州市政府与辖市区政府签署的《2018年打好污染防治攻坚战暨“两减六治三提升”专项行动目标责任书》中工程项目表的时序进度要求完成相关垃圾分类处理设施的阶段进度目标。

# 三、主要任务

# （一）完善分类制度体系

在2017年常州市政府生活垃圾分类立法调研的基础上，出台《常州市生活垃圾分类管理办法》，为我市生活垃圾分类工作的开展提供法律依据。制定《2018年常州市生活垃圾分类和治理工作考核办法》、《常州市生活垃圾分类工作考评办法》等文件，规范开展生活垃圾分类工作。

# （二）推进城乡分类扩面

2018年，进一步扩大生活垃圾分类实施区域。

1、提高城市建成区生活垃圾分类设施覆盖率：全市建成区范围内，在辖区各1个街道生活垃圾分类设施覆盖率＞70%的基础上，全市共完成垃圾分类小区309个，其中溧阳市48个、金坛区35个、武进区60个、新北区48个、天宁区66个、钟楼区52个；完成垃圾分类单位586个，其中溧阳市132个、金坛区45个、武进区68个、新北区145个、天宁区90个、钟楼区106个。（具体清单见附件1、2、5）

2、扩大农村垃圾分类试点范围：农村区域范围内，在溧阳市、金坛区、武进区、新北区分别完成1个镇村全域试点镇/街道的基础上，全市共完成垃圾分类行政村91个，分别为溧阳市25个、金坛区18个、武进区27个、新北区13个、天宁区5个、钟楼区3个。（具体清单见附件3、6）

# （三）完善分类处理体系

1、推进无害化处理设施建设。开工建设常州市生活垃圾卫生填埋续建三期项目、溧阳市生活固体废弃物综合处置中心项目、金坛区生活垃圾焚烧一期工程项目，新北区生活垃圾焚烧发电二期工程建成投运。金坛区实施沈渎垃圾填埋场渗滤液应急处置工程。

2、加快大件垃圾分拣中心建设。溧阳市、金坛区、武进区的大件垃圾分拣中心项目全面建成投运，新北区大件垃圾分拣中心开工建设。

3、推进园林绿化、农贸市场等有机易腐烂垃圾处理设施建设。各辖市区分别完成1座农贸市场有机易腐垃圾处理设施建设；钟楼区凌家塘农副产品批发市场有机易腐垃圾处理设施完成项目前期手续；金坛区、天宁区、钟楼区各完成1座园林绿化垃圾资源化处理设施建设；各辖市区应配套农村易腐烂垃圾处理设施建设，确保易腐烂垃圾的生态处理。

（四）创新分类试点方式

在落实我市现有生活分类设施设置标准的基础上，积极创新生活垃圾分类工作开展的新方式新方法，着力提升分类实效，形成一批可复制、可推广的分类模式。

在全市范围内选取9个有条件的居民小区创新开展生活垃圾分类工作，其中，溧阳市、天宁区、钟楼区分别选择1个小区，金坛区、武进区、新北区分别选择2个小区（具体清单见附件4）。通过取消我市传统的楼层或单元或楼栋设置分类收集容器的方式，转为采用设置若干生活垃圾分类收集点的方式，并依托分类收集点，加强对居民的分类指导等举措，提升小区居民的分类知晓率、参与率、准确率。

同时，鼓励各辖市区充分运用互联网等信息化技术手段，结合实际创造性推动生活垃圾分类工作。通过创新政府与市场的合作模式，引导社会资本参与生活垃圾分类体系建设的各个环节。

# （五）强化日常管理工作

1、做好已建成垃圾分类点位的运行管理。对于已实施生活垃圾分类的小区、单位、村庄、公共区域等场所，各辖市区应做好分类收集容器、分类宣传栏、分类收运车等设施的日常维护工作；及时落实分类收运，杜绝混收混运，并做好分类收运台账；坚持开展垃圾分类长效宣传指导，努力引导市民参与分类。对于2016年及之前完成的分类试点小区，各辖市区应完成对标提升改造，并强化日常运行管理。

2、做好已投运分类处理设施的运行管理。各辖市区应加强对已建成的大件垃圾、农村易腐烂垃圾、园林绿化垃圾等分类设施的运行管理，确保设施运行规范、正常，并做好运行台账。

3、做好分类垃圾的专项收运处置。各辖市区应持续做好有害垃圾的专项收集暂存工作，暂存场所容量至少满足6个月的收集量；市城管部门应及时委托有相应危废资质的企业分类运输和处置有害垃圾。积极探索玻璃、塑料等低价值可回收物回收渠道，不断完善可回收物回收体系，努力促进“两网融合”。

# （六）深化宣传教育培训

1、面上营造分类氛围。不断创新宣传形式和载体，充分利用各类主流媒体、广泛依托各类活动开展多种形式的分类宣传， 切实扩大垃圾分类的覆盖面和知晓率。

2、线上开展针对宣传。针对学校、医院、机关事业单位、公共场所、小区、村庄等不同区域的不同群体，制定差别化的宣传方案，开展有针对性的宣传，着力培育典型，充分发挥典型示范作用。重点在大中小学和幼儿园开展分类知识普及教育，通过将垃圾分类知识纳入校本课程等多种形式，深化学生对垃圾分类的认识，培育学生养成垃圾分类的习惯，从而带动一个家庭，影响整个社会。

3、块上加强队伍建设。建立一支包含分类管理人员、操作人员、指导员、志愿者等的分类工作队伍。通过制定相关工作制度、实施垃圾分类层级培训等措施，层层传递垃圾分类知识，明确垃圾分类工作要求，有效提高垃圾分类工作人员工作理论和操作水平。

4、点上做实宣传教育。按标配备分类指导员，原则上居民小区每500户居民至少配备1名分类指导员；每个自然村至少配备1名分类指导员；单位按需配备分类指导员。充分发挥分类指导员的指导作用，每个季度至少开展1次分类指导活动，逐步提高垃圾分类准确率。

# 四、工作要求

# （一）加强组织领导

各辖市区城管（城建）局要高度重视，切实把生活垃圾分类作为当前的重点工作来抓，对照年度目标任务要求，完善工作机制，明确职责分工，有序推进实施，确保年度目标任务的圆满完成。市城管局作为牵头部门负责全市生活垃圾分类工作的组织协调、培训指导和督查考核工作；负责垃圾分类管理规章和规范性文件的调研和起草工作。各辖市区城管（城建）局按照“属地管理”原则，负责制定本区域生活垃圾分类工作具体实施方案并组织实施；负责督查指导镇（街道）开展生活垃圾分类工作；负责生活垃圾分类工作人员的培训、信息收集和上报工作，并建立生活垃圾分类各项工作台账。

# （二）完善工作机制

建立半月报表制度，各辖市区应按照市城管局要求及时报送生活垃圾分类工作进度数据；建立月报告制度，各辖市区要按照江苏省住建厅要求在每月5日前完成相关信息报送；建立半年度、年度总结制度，各辖市区及时总结工作进展，并在6月20日、12月20日之前将半年度、年度工作总结报送至市城管局。

# （三）落实资金保障

生活垃圾分类工作经费按照市、辖市区两级政府事权划分，由市、辖市区财政予以安排和保障。工作经费主要用于垃圾分类的设施配置、体系建设、宣教培训等，确保分类工作的顺利推进。鼓励辖市区购买第三方服务，试点分类市场化运作模式。

# （四）强化考核考评

1、组织条线考核。市城管局出台考核办法，通过季度考核与年度考核、过程考核与目标考核相结合的方式，从垃圾分类工作的组织推进情况、阶段目标任务完成情况、垃圾分类设施的建设和运行管理情况等方面开展考核，督促各辖市区落实目标任务，巩固促进分类长效。考核结果将作为相关单位和个人评先争优的重要依据。

2、开展长效考评。每年将上一年度已完成的垃圾分类小区纳入城市长效综合管理考评体系，常州市城市管理监督指挥中心将围绕垃圾分类设施建设、日常管理和分类效果对各辖市区政府开展长效考评。

附件：1、2018年常州市生活垃圾分类小区清单

# 2、2018年常州市生活垃圾分类单位清单

3、2018年常州市生活垃圾分类行政村清单

# 4、2018年常州市生活垃圾分类创新试点小区清单

5、2018年江苏省生活垃圾分类设施覆盖率＞70%街道清单

6、2018年江苏省农村生活垃圾分类试点镇（街道）清单

附件1

2018年常州市生活垃圾分类小区清单

（共计327个）

| 序号 | 辖市区 | 小区名称 | 所在街道（镇） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市 | 顺达花园、东升新村 | 溧城镇 |
| 2 | 溧阳市 | 昆仑东苑 | 溧城镇 |
| 3 | 溧阳市 | 御景苑 | 溧城镇 |
| 4 | 溧阳市 | 漪水坊 | 溧城镇 |
| 5 | 溧阳市 | 桃园里 | 溧城镇 |
| 6 | 溧阳市 | 凤仪湾 | 溧城镇 |
| 7 | 溧阳市 | 竹墅园 | 溧城镇 |
| 8 | 溧阳市 | 文化新村一区 | 溧城镇 |
| 9 | 溧阳市 | 嘉丰一区 | 溧城镇 |
| 10 | 溧阳市 | 嘉丰二区 | 溧城镇 |
| 11 | 溧阳市 | 嘉丰三区 | 溧城镇 |
| 12 | 溧阳市 | 安顺嘉苑高楼、别墅 | 溧城镇 |
| 13 | 溧阳市 | 南大街广场 | 溧城镇 |
| 14 | 溧阳市 | 金谷广场 | 溧城镇 |
| 15 | 溧阳市 | 彭家园、南安小区 | 溧城镇 |
| 16 | 溧阳市 | 龙盛园 | 溧城镇 |
| 17 | 溧阳市 | 鑫盛景园 | 溧城镇 |
| 18 | 溧阳市 | 凤鳞府 | 溧城镇 |
| 19 | 溧阳市 | 福阳山庄 | 溧城镇 |
| 20 | 溧阳市 | 燕山一号 | 溧城镇 |
| 21 | 溧阳市 | 盛世家园 | 溧城镇 |
| 22 | 溧阳市 | 城河梢 | 溧城镇 |
| 23 | 溧阳市 | 后街新村 | 溧城镇 |
| 24 | 溧阳市 | 金夏花园 | 溧城镇 |
| 25 | 溧阳市 | 西园新村 | 溧城镇 |
| 26 | 溧阳市 | 奥体花园 | 溧城镇 |
| 27 | 溧阳市 | 清溪花园 | 溧城镇 |
| 28 | 溧阳市 | 金顶名都 | 溧城镇 |
| 29 | 溧阳市 | 盛世华城 | 溧城镇 |
| 30 | 溧阳市 | 景盛苑 | 溧城镇 |
| 31 | 溧阳市 | 名仕嘉苑 | 溧城镇 |
| 32 | 溧阳市 | 金水苑 | 溧城镇 |
| 33 | 溧阳市 | 水韵华庭 | 溧城镇 |
| 34 | 溧阳市 | 盛扬苑 | 溧城镇 |
| 35 | 溧阳市 | 燕山南村 | 溧城镇 |
| 36 | 溧阳市 | 燕山新村 | 溧城镇 |
| 37 | 溧阳市 | 海棠花园 | 昆仑街道 |
| 38 | 溧阳市 | 小圩新村 | 昆仑街道 |
| 39 | 溧阳市 | 濑江一区 | 昆仑街道 |
| 40 | 溧阳市 | 濑江二区 | 昆仑街道 |
| 41 | 溧阳市 | 英伦尊邸 | 昆仑街道 |
| 42 | 溧阳市 | 金禧园 | 昆仑街道 |
| 43 | 溧阳市 | 意达花园 | 昆仑街道 |
| 44 | 溧阳市 | 御水景城 | 昆仑街道 |
| 45 | 溧阳市 | 城西佳苑 | 昆仑街道 |
| 46 | 溧阳市 | 徐格笪花园 | 昆仑街道 |
| 47 | 溧阳市 | 幸福城北苑 | 昆仑街道 |
| 48 | 溧阳市 | 幸福城南苑 | 昆仑街道 |
| 合计 |  | 48个 |  |
| 49 | 金坛区 | 华城嘉园 | 东城街道 |
| 50 | 金坛区 | 翠堤湾 | 东城街道 |
| 51 | 金坛区 | 金江苑三村一区 | 东城街道 |
| 52 | 金坛区 | 美丽华公寓 | 东城街道 |
| 53 | 金坛区 | 新城东苑一区 | 东城街道 |
| 54 | 金坛区 | 新城东苑二区 | 东城街道 |
| 55 | 金坛区 | 新城东苑三区 | 东城街道 |
| 56 | 金坛区 | 华达名都 | 东城街道 |
| 57 | 金坛区 | 吾悦华府 | 东城街道 |
| 58 | 金坛区 | 圣东福地花苑 | 东城街道 |
| 59 | 金坛区 | 北园新村 | 西城街道 |
| 60 | 金坛区 | 春风一村 | 西城街道 |
| 61 | 金坛区 | 春风三村 | 西城街道 |
| 62 | 金坛区 | 朱庄花苑 | 西城街道 |
| 63 | 金坛区 | 半岛花园 | 西城街道 |
| 64 | 金坛区 | 城北小区 | 西城街道 |
| 65 | 金坛区 | 虹桥新村 | 西城街道 |
| 66 | 金坛区 | 刘家塘 | 西城街道 |
| 67 | 金坛区 | 滨河广场 | 西城街道 |
| 68 | 金坛区 | 滨河星城 | 西城街道 |
| 69 | 金坛区 | 南洲花园一二三期 | 西城街道 |
| 70 | 金坛区 | 南洲花园四期 | 西城街道 |
| 71 | 金坛区 | 城南花园 | 西城街道 |
| 72 | 金坛区 | 文荟苑 | 西城街道 |
| 73 | 金坛区 | 文萃苑 | 西城街道 |
| 74 | 金坛区 | 亲亲家园一期 | 西城街道 |
| 75 | 金坛区 | 亲亲家园二期 | 西城街道 |
| 76 | 金坛区 | 愚池湾 | 西城街道 |
| 77 | 金坛区 | 金海湾公寓 | 西城街道 |
| 78 | 金坛区 | 岸头家园 | 西城街道 |
| 79 | 金坛区 | 九洲里 | 西城街道 |
| 80 | 金坛区 | 金城花园 | 西城街道 |
| 81 | 金坛区 | 金城尚品 | 西城街道 |
| 82 | 金坛区 | 仓房小区 | 西城街道 |
| 83 | 金坛区 | 金沙花园 | 西城街道 |
| 合计 |  | 35个 |  |
| 84 | 武进区 | 新城金典 | 湖塘镇 |
| 85 | 武进区 | 香江壹品 | 湖塘镇 |
| 86 | 武进区 | 新城花苑 | 湖塘镇 |
| 87 | 武进区 | 新城帝景 | 湖塘镇 |
| 88 | 武进区 | 恒大翡翠华庭 | 湖塘镇 |
| 89 | 武进区 | 峰云汇（白金汉宫） | 湖塘镇 |
| 90 | 武进区 | 南田雅苑二期 | 湖塘镇 |
| 91 | 武进区 | 茂业豪园 | 湖塘镇 |
| 92 | 武进区 | 阳光金域 | 湖塘镇 |
| 93 | 武进区 | 聚通豪庭 | 湖塘镇 |
| 94 | 武进区 | 武进万达中央华城 | 湖塘镇 |
| 95 | 武进区 | 时代景苑 | 湖塘镇 |
| 96 | 武进区 | 香榭丽苑 | 湖塘镇 |
| 97 | 武进区 | 新城公馆风尚 | 湖塘镇 |
| 98 | 武进区 | 国际公寓 | 湖塘镇 |
| 99 | 武进区 | 丰乐公寓一期 | 湖塘镇 |
| 100 | 武进区 | 景城名轩一期 | 湖塘镇 |
| 101 | 武进区 | 景城名轩二期 | 湖塘镇 |
| 102 | 武进区 | 天豪大厦 | 湖塘镇 |
| 103 | 武进区 | 星河城市花园 | 湖塘镇 |
| 104 | 武进区 | 伟业臻品 | 湖塘镇 |
| 105 | 武进区 | 翰林雅居 | 湖塘镇 |
| 106 | 武进区 | 玉兰广场 | 湖塘镇 |
| 107 | 武进区 | 学府名门 | 湖塘镇 |
| 108 | 武进区 | 长河花园 | 湖塘镇 |
| 109 | 武进区 | 大学新村一社区 | 湖塘镇 |
| 110 | 武进区 | 大学新村二社区 | 湖塘镇 |
| 111 | 武进区 | 永安花苑东、南、北 | 湖塘镇 |
| 112 | 武进区 | 长安家园一村 | 湖塘镇 |
| 113 | 武进区 | 长安家园二村 | 湖塘镇 |
| 114 | 武进区 | 金鸡花园一、二期 | 湖塘镇 |
| 115 | 武进区 | 聚湖家园一、二、三期 | 湖塘镇 |
| 116 | 武进区 | 府北新村 | 湖塘镇 |
| 117 | 武进区 | 邱墅南园+邱墅西园 | 高新北区 |
| 118 | 武进区 | 城中花苑 | 高新北区 |
| 119 | 武进区 | 文渊居 | 高新北区 |
| 120 | 武进区 | 芳草园 | 高新北区 |
| 121 | 武进区 | 龚家名园 | 高新北区 |
| 122 | 武进区 | 新城熙园 | 高新北区 |
| 123 | 武进区 | 百兴华府 | 高新北区 |
| 124 | 武进区 | 喜盈门花苑 | 高新北区 |
| 125 | 武进区 | 春天里花苑 | 高新北区 |
| 126 | 武进区 | 阳湖世纪苑北苑 | 高新北区 |
| 127 | 武进区 | 香溢澜桥 | 高新北区 |
| 128 | 武进区 | 十里新村（含长安三村） | 高新北区 |
| 129 | 武进区 | 牛塘新苑 | 牛塘镇 |
| 130 | 武进区 | 卢家花园 | 牛塘镇 |
| 131 | 武进区 | 卢家新园 | 牛塘镇 |
| 132 | 武进区 | 学府东苑 | 南夏墅街道 |
| 133 | 武进区 | 大学新村三社区 | 南夏墅街道 |
| 134 | 武进区 | 卓骏上品苑（摩尔尚品） | 南夏墅街道 |
| 135 | 武进区 | 学府家苑 | 南夏墅街道 |
| 136 | 武进区 | 聚盛花园 | 南夏墅街道 |
| 137 | 武进区 | 澜境花园 | 南夏墅街道 |
| 138 | 经开区 | 湖港名居 | 戚街道 |
| 139 | 经开区 | 东方公寓（东缆小区） | 潞城街道 |
| 140 | 经开区 | 潞城花苑 | 潞城街道 |
| 141 | 经开区 | 东方福郡 | 潞城街道 |
| 142 | 经开区 | 政新花园 | 潞城街道 |
| 143 | 经开区 | 福康宁 | 潞城街道 |
| 144 | 经开区 | 龙东香柏 | 潞城街道 |
| 145 | 经开区 | 名桂芳 | 潞城街道 |
| 146 | 经开区 | 青洋花园（青洋小区） | 潞城街道 |
| 147 | 经开区 | 观墩花苑 | 丁堰街道 |
| 148 | 经开区 | 亨达未来城 | 丁堰街道 |
| 149 | 经开区 | 港龙新港城 | 丁堰街道 |
| 合计 |  | 66个 |  |
| 150 | 新北区 | 时代上院 | 三井街道 |
| 151 | 新北区 | 绿洲家园 | 三井街道 |
| 152 | 新北区 | 太湖花园 | 三井街道 |
| 153 | 新北区 | 前桥新村 | 三井街道 |
| 154 | 新北区 | 府翰苑 | 三井街道 |
| 155 | 新北区 | 新城御景湾 | 三井街道 |
| 156 | 新北区 | 翡翠锦园 | 三井街道 |
| 157 | 新北区 | 怡盛花园 | 三井街道 |
| 158 | 新北区 | 太湖明珠苑 | 三井街道 |
| 159 | 新北区 | 雅居乐星河湾 | 三井街道 |
| 160 | 新北区 | 巢丰苑 | 三井街道 |
| 161 | 新北区 | 玉龙湾 | 三井街道 |
| 162 | 新北区 | 飞龙新苑 | 三井街道 |
| 163 | 新北区 | 绿都三区 | 三井街道 |
| 164 | 新北区 | 绿都五区 | 三井街道 |
| 165 | 新北区 | 嘉顺花园 | 河海街道 |
| 166 | 新北区 | 南博湾小区 | 河海街道 |
| 167 | 新北区 | 朗诗绿郡 | 河海街道 |
| 168 | 新北区 | 康桥水郡 | 河海街道 |
| 169 | 新北区 | 馨河郦舍 | 河海街道 |
| 170 | 新北区 | 香树湾馨苑 | 河海街道 |
| 171 | 新北区 | 怀德名园 | 河海街道 |
| 172 | 新北区 | 美林国际村 | 河海街道 |
| 173 | 新北区 | 东南花园 | 河海街道 |
| 174 | 新北区 | 阳光花园 | 河海街道 |
| 175 | 新北区 | 都市雅居 | 河海街道 |
| 176 | 新北区 | 蓝色港湾 | 河海街道 |
| 177 | 新北区 | 燕阳花园 | 河海街道 |
| 178 | 新北区 | 燕阳白领公寓 | 河海街道 |
| 179 | 新北区 | 燕兴新村 | 河海街道 |
| 180 | 新北区 | 金田雅居 | 河海街道 |
| 181 | 新北区 | 太阳花园 | 河海街道 |
| 182 | 新北区 | 康郡公寓 | 河海街道 |
| 183 | 新北区 | 新景花苑一期 | 新桥镇 |
| 184 | 新北区 | 馨都苑 | 新桥镇 |
| 185 | 新北区 | 新盛花苑 | 新桥镇 |
| 186 | 新北区 | 锦海星城 | 新桥镇 |
| 187 | 新北区 | 西瑶苑 | 新桥镇 |
| 188 | 新北区 | 新市民公寓 | 龙虎塘街道 |
| 189 | 新北区 | 龙栖花园 | 龙虎塘街道 |
| 190 | 新北区 | 香树湾名苑 | 龙虎塘街道 |
| 191 | 新北区 | 腾龙南苑 | 龙虎塘街道 |
| 192 | 新北区 | 腾龙一期 | 龙虎塘街道 |
| 193 | 新北区 | 腾龙二期 | 龙虎塘街道 |
| 194 | 新北区 | 盘龙东区 | 龙虎塘街道 |
| 195 | 新北区 | 藏龙苑一、三期 | 龙虎塘街道 |
| 196 | 新北区 | 祥龙苑 | 龙虎塘街道 |
| 197 | 新北区 | 盘龙南区 | 龙虎塘街道 |
| 合计 |  | 48个 |  |
| 198 | 天宁区 | 新城泰和之春 | 雕庄街道 |
| 199 | 天宁区 | 金新御园 | 青龙街道 |
| 200 | 天宁区 | 常发豪郡 | 青龙街道 |
| 201 | 天宁区 | 彩虹城 | 青龙街道 |
| 202 | 天宁区 | 永宁雅苑 | 青龙街道 |
| 203 | 天宁区 | 龙湖二期 | 青龙街道 |
| 204 | 天宁区 | 龙湖三期 | 青龙街道 |
| 205 | 天宁区 | 新市民公寓 | 青龙街道 |
| 206 | 天宁区 | 美吉特黄金公寓 | 青龙街道 |
| 207 | 天宁区 | 清凉新村 | 茶山街道 |
| 208 | 天宁区 | 光华路206-216幢 | 茶山街道 |
| 209 | 天宁区 | 光华世家 | 茶山街道 |
| 210 | 天宁区 | 景泰家园 | 茶山街道 |
| 211 | 天宁区 | 天翼御品 | 茶山街道 |
| 212 | 天宁区 | 和平美景 | 茶山街道 |
| 213 | 天宁区 | 富强新村 | 茶山街道 |
| 214 | 天宁区 | 中吴雅苑 | 茶山街道 |
| 215 | 天宁区 | 新乐花园 | 茶山街道 |
| 216 | 天宁区 | 丽华一村 | 茶山街道 |
| 217 | 天宁区 | 诺诚高第 | 茶山街道 |
| 218 | 天宁区 | 蔷薇家园 | 茶山街道 |
| 219 | 天宁区 | 华盛家园 | 茶山街道 |
| 220 | 天宁区 | 东方花园 | 茶山街道 |
| 221 | 天宁区 | 华景园 | 茶山街道 |
| 222 | 天宁区 | 和平国际 | 茶山街道 |
| 223 | 天宁区 | 同济花园 | 茶山街道 |
| 224 | 天宁区 | 银河湾明苑 | 茶山街道 |
| 225 | 天宁区 | 润德半岛 | 红梅街道 |
| 226 | 天宁区 | 奥韵家园 | 红梅街道 |
| 227 | 天宁区 | 鼎泰花园 | 红梅街道 |
| 228 | 天宁区 | 虹景花园（一期） | 红梅街道 |
| 229 | 天宁区 | 虹景花园（金桂园） | 红梅街道 |
| 230 | 天宁区 | 金泽家园 | 红梅街道 |
| 231 | 天宁区 | 都家苑 | 红梅街道 |
| 232 | 天宁区 | 九龙雅苑 | 红梅街道 |
| 233 | 天宁区 | 聚缘雅居小区 | 红梅街道 |
| 234 | 天宁区 | 香缇湾小区 | 红梅街道 |
| 235 | 天宁区 | 惠峰花园 | 红梅街道 |
| 236 | 天宁区 | 康云明居 | 红梅街道 |
| 237 | 天宁区 | 红梅西村 | 红梅街道 |
| 238 | 天宁区 | 永宁花园 | 红梅街道 |
| 239 | 天宁区 | 聚景苑 | 红梅街道 |
| 240 | 天宁区 | 永宁星座 | 红梅街道 |
| 241 | 天宁区 | 景福苑 | 天宁街道 |
| 242 | 天宁区 | 东苑 | 天宁街道 |
| 243 | 天宁区 | 香溢俊园 | 天宁街道 |
| 244 | 天宁区 | 迎春花园 | 天宁街道 |
| 245 | 天宁区 | 娑罗家园 | 天宁街道 |
| 246 | 天宁区 | 金新鼎邦 | 天宁街道 |
| 247 | 天宁区 | 通济新村 | 天宁街道 |
| 248 | 天宁区 | 博爱花苑 | 天宁街道 |
| 249 | 天宁区 | 五角场东村（东区、西区） | 天宁街道 |
| 250 | 天宁区 | 五角场西村 | 天宁街道 |
| 251 | 天宁区 | 荆溪人家 | 天宁街道 |
| 252 | 天宁区 | 金水岸花园 | 天宁街道 |
| 253 | 天宁区 | 同安苑 | 天宁街道 |
| 254 | 天宁区 | 浦南新村东区 | 兰陵街道 |
| 255 | 天宁区 | 广景苑 | 兰陵街道 |
| 256 | 天宁区 | 九洲新家园 | 兰陵街道 |
| 257 | 天宁区 | 浦北新村 | 兰陵街道 |
| 258 | 天宁区 | 浦北公寓 | 兰陵街道 |
| 259 | 天宁区 | 华海广场 | 兰陵街道 |
| 260 | 天宁区 | 浦南新村 | 兰陵街道 |
| 261 | 天宁区 | 兰陵锦轩 | 兰陵街道 |
| 262 | 天宁区 | 工人新村二 | 兰陵街道 |
| 263 | 天宁区 | 工人新村一 | 兰陵街道 |
| 264 | 天宁区 | 乾盛兰庭 | 兰陵街道 |
| 265 | 天宁区 | 天安河滨花园 | 兰陵街道 |
| 266 | 天宁区 | 劳北小区 | 兰陵街道 |
| 267 | 天宁区 | 兰陵家园 | 兰陵街道 |
| 268 | 天宁区 | 江南经典 | 兰陵街道 |
| 269 | 天宁区 | 水岸人家 | 兰陵街道 |
| 合计 |  | 72个 |  |
| 270 | 钟楼区 | 枫逸人家 | 北港街道 |
| 271 | 钟楼区 | 凯尔枫尚 | 北港街道 |
| 272 | 钟楼区 | 景瑞英郡 | 北港街道 |
| 273 | 钟楼区 | 青枫壹号 | 北港街道 |
| 274 | 钟楼区 | 金色领寓 | 北港街道 |
| 275 | 钟楼区 | 保利九里花园 | 北港街道 |
| 276 | 钟楼区 | 港龙华庭 | 北港街道 |
| 277 | 钟楼区 | 玉隆花园 | 荷花池街道 |
| 278 | 钟楼区 | 尚郡公寓 | 荷花池街道 |
| 279 | 钟楼区 | 芦墅广景苑 | 荷花池街道 |
| 280 | 钟楼区 | 金禧园 | 荷花池街道 |
| 281 | 钟楼区 | 万福花园 | 荷花池街道 |
| 282 | 钟楼区 | 天皇堂新寓 | 荷花池街道 |
| 283 | 钟楼区 | 安阳花苑小区 | 南大街街道 |
| 284 | 钟楼区 | 东方国际 | 南大街街道 |
| 285 | 钟楼区 | 乐颐大厦 | 南大街街道 |
| 286 | 钟楼区 | 铭巷家园 | 南大街街道 |
| 287 | 钟楼区 | 嘉宏盛世 | 南大街街道 |
| 288 | 钟楼区 | 吴家场 | 南大街街道 |
| 289 | 钟楼区 | 鹏欣丽都（西区） | 南大街街道 |
| 290 | 钟楼区 | 文亨花园 | 南大街街道 |
| 291 | 钟楼区 | 河景花园 | 南大街街道 |
| 292 | 钟楼区 | 德馨花园 | 南大街街道 |
| 293 | 钟楼区 | 常宁公寓 | 南大街街道 |
| 294 | 钟楼区 | 邮电公寓 | 南大街街道 |
| 295 | 钟楼区 | 龙船浜 | 南大街街道 |
| 296 | 钟楼区 | 白云新村 | 五星街道 |
| 297 | 钟楼区 | 星盛家园 | 五星街道 |
| 298 | 钟楼区 | 华丰苑 | 五星街道 |
| 299 | 钟楼区 | 华府家园 | 五星街道 |
| 300 | 钟楼区 | 怡和花园 | 五星街道 |
| 301 | 钟楼区 | 白云东苑 | 五星街道 |
| 302 | 钟楼区 | 花园西村 | 五星街道 |
| 303 | 钟楼区 | 勤业一、二、三村 | 五星街道 |
| 304 | 钟楼区 | 勤业四村 | 五星街道 |
| 305 | 钟楼区 | 蓝天花园一期 | 五星街道 |
| 306 | 钟楼区 | 蓝天花园二期 | 五星街道 |
| 307 | 钟楼区 | 华林小区1期 | 西林街道 |
| 308 | 钟楼区 | 华林小区2期 | 西林街道 |
| 309 | 钟楼区 | 新裕花苑 | 新闸街道 |
| 310 | 钟楼区 | 香江华廷 | 永红街道 |
| 311 | 钟楼区 | 广景山庄 | 永红街道 |
| 312 | 钟楼区 | 紫荆苑 | 永红街道 |
| 313 | 钟楼区 | 锦阳花苑 | 永红街道 |
| 314 | 钟楼区 | 锦阳西苑 | 永红街道 |
| 315 | 钟楼区 | 清潭鑫苑 | 永红街道 |
| 316 | 钟楼区 | 清潭花苑 | 永红街道 |
| 317 | 钟楼区 | 丽丰苑 | 永红街道 |
| 318 | 钟楼区 | 香江庭院 | 永红街道 |
| 319 | 钟楼区 | 金谷花园 | 永红街道 |
| 320 | 钟楼区 | 迎宾秀园 | 永红街道 |
| 321 | 钟楼区 | 嘉城尚座 | 永红街道 |
| 322 | 钟楼区 | 上书房 | 永红街道 |
| 323 | 钟楼区 | 体育花苑 | 永红街道 |
| 324 | 钟楼区 | 会馆浜公寓 | 永红街道 |
| 325 | 钟楼区 | 紫阳花园 | 永红街道 |
| 326 | 钟楼区 | 蓝色星空 | 永红街道 |
| 327 | 钟楼区 | 嘉宏七棠 | 永红街道 |
| 合计 |  | 58个 |  |

备注：2018年分类小区的市级目标任务309个，各辖市区计划完成327个。

附件2

2018年常州市生活垃圾分类单位清单

（共计630个）

| 序号 | 辖市区 | 所在街道（镇） | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧奥大厦 |
| 2 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 苏华大厦 |
| 3 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 昆仑街道办 |
| 4 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 城北消防中队 |
| 5 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 泓口小学 |
| 6 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 泓口初级中学 |
| 7 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 中关村管委会 |
| 8 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏金源锻造有限公司 |
| 9 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏安靠智能输入电子科技工程有限公司 |
| 10 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧城镇新昌卫生院 |
| 11 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市新昌初级中学 |
| 12 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市新昌小学 |
| 13 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市华鹏电子配件有限公司 |
| 14 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏丽阳电子仪表有限公司 |
| 15 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 常嘉建设集团有限公司 |
| 16 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 开利地毯 |
| 17 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 上上电缆厂 |
| 18 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 中纺联针织有限公司 |
| 19 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏华鹏集团有限公司 |
| 20 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏德胜食品有限公司 |
| 21 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳立洋纺织 |
| 22 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 第二污水厂 |
| 23 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 强鑫纺织 |
| 24 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市华盛染整有限公司 |
| 25 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 昆达金属制品有限公司 |
| 26 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市晨阳服饰有限公司 |
| 27 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 中国电信股份有限公司 |
| 28 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市职业技术培训学校 |
| 29 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏维多股份有限公司 |
| 30 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 工商行政城建分局（国税） |
| 31 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 杨庄派出所 |
| 32 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 正昌电控、粮机、颗粒模具、宿舍楼 |
| 33 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市振大铁路设备有限公司 |
| 34 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 重庆顺博合金江苏有限公司 |
| 35 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏翔鹰新能源有限公司 |
| 36 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏立达电梯有限公司 |
| 37 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏奥谷生物科技有限公司 |
| 38 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 39 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市永恒热处理有限公司 |
| 40 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市正阳燃气设备制造有限公司 |
| 41 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市扬子广场物流配送中心 |
| 42 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市江苏新时达铜业有限公司 |
| 43 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏迅隆精密机械有限公司 |
| 44 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 |
| 45 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏中兴西田数控科技有限公司 |
| 46 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 常州汉德机车工业有限公司 |
| 47 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏粘博士新材料有限公司 |
| 48 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 科华控股股份有限公司 |
| 49 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 常州时创能源科技有限公司 |
| 50 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏冠宇机械设备制造有限公司 |
| 51 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏司能润滑科技有限公司 |
| 52 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏丰源新能源科技有限公司 |
| 53 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 常州普莱德新能源电池科技有限公司 |
| 54 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏国粮仓储工程有限公司 |
| 55 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 金纬机械常州有限公司 |
| 56 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市城市管理行政执法大队（中关村中队） |
| 57 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市二手车交易市场有限公司 |
| 58 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市明珠上汽大众汽车销售服务有限公司 |
| 59 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市东方汽车销售有限公司 |
| 60 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市明珠上瑞凯悦汽车销售服务有限公司 |
| 61 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市飞宏汽车销售有限公司 |
| 62 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市广恒汽车销售服务有限公司 |
| 63 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市中天日盛汽车服务有限公司 |
| 64 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市福尔特汽车销售服务有限公司 |
| 65 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市宝达汽车销售服务有限公司 |
| 66 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市祥龙汽车销售服务有限公司 |
| 67 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市宝尊汽车销售服务有限公司 |
| 68 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市新苏南丰田汽车销售服务有限公司 |
| 69 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市常雪汽车销售服务有限公司 |
| 70 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市常通汽车销售服务有限公司 |
| 71 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 常州上瑞凯迪汽车销售服务有限公司 |
| 72 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 常州外汽永立汽车销售服务有限公司 |
| 73 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 常州外汽车永豪汽车销售服务有限公司 |
| 74 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 苏州常城汽车销售服务常州有限公司 |
| 75 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏申特钢铁有限公司 |
| 76 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市高新技术创业中心 |
| 77 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市经济开发区小学（幼儿园） |
| 78 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市金昆锻压有限公司 |
| 79 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏华鹏特种电源设备有限公司 |
| 80 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市欣大精密电子有限公司 |
| 81 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏保龙设备制造有限公司 |
| 82 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏富春江环保热电有限公司 |
| 83 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 常州天力机械制造安装有限公司 |
| 84 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 江苏海博机械制造有限公司 |
| 85 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 常州东亿电器有限公司 |
| 86 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市溧城唯品宾馆 |
| 87 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 常州海大生物饲料有限公司 |
| 88 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 溧阳市久和饲料有限公司 |
| 89 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市接待办 |
| 90 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市信访局 |
| 91 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市统战部 |
| 92 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市台办 |
| 93 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市侨联 |
| 94 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市民宗局 |
| 95 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市委办公室 |
| 96 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市组织部 |
| 97 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市机关工委 |
| 98 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市党史工委 |
| 99 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市志办 |
| 100 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市老促会 |
| 101 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市关工委 |
| 102 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市妇联 |
| 103 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市文明办 |
| 104 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市文联 |
| 105 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市人口计生局 |
| 106 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市统计局 |
| 107 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市农林局 |
| 108 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市红十字会 |
| 109 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市地震局 |
| 110 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市外事办 |
| 111 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市法制办 |
| 112 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市宣传部 |
| 113 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市金融办 |
| 114 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市编办 |
| 115 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市纪委 |
| 116 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市政协办公室 |
| 117 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市人大办公室 |
| 118 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市农工办 |
| 119 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市发改委 |
| 120 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市审计局 |
| 121 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳团市委 |
| 122 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市人民政府办公室 |
| 123 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市城市防洪管理处 |
| 124 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市水利规划设计室 |
| 125 | 溧阳市 | 溧城镇 | 江苏省溧阳中学 |
| 126 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳外国语学校 |
| 127 | 溧阳市 | 溧城镇 | 市实验幼儿园 |
| 128 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市妇幼保健院 |
| 129 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳市人民医院 |
| 130 | 溧阳市 | 溧城镇 | 江苏上河城商业管理有限公司 |
| 131 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳大统华购物中心有限公司 |
| 132 | 溧阳市 | 溧城镇 | 溧阳八佰伴商贸中心有限公司 |
| 合计 |  |  | 132个 |
| 133 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区经济开发区管委会 |
| 134 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区消防大队 |
| 135 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区人武部 |
| 136 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区广电中心 |
| 137 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区农林局 |
| 138 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区东城街道办事处 |
| 139 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛中等专业学校 |
| 140 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区华罗庚实验学校新城分校 |
| 141 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区公安局东城派出所 |
| 142 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区人民检察院 |
| 143 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区人民法院 |
| 144 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区华城实验幼儿园二村分园 |
| 145 | 金坛区 | 东城街道 | 金坛区华城实验幼儿园 |
| 146 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛区西城街道丹阳门社区居委会 |
| 147 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛区人力资源和社会保障局 |
| 148 | 金坛区 | 西城街道 | 常州金坛供电公司 |
| 149 | 金坛区 | 西城街道 | 中国人民银行金坛支行 |
| 150 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛房屋建设开发有限公司 |
| 151 | 金坛区 | 西城街道 | 常州市金坛区金沙高级中学 |
| 152 | 金坛区 | 西城街道 | 江苏省电信公司金坛区电信局 |
| 153 | 金坛区 | 西城街道 | 常州市金坛区邮政局 |
| 154 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛区人民医院 |
| 155 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛区北水关菜场 |
| 156 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛区颐丰大酒店 |
| 157 | 金坛区 | 西城街道 | 常州金坛建设产业有限公司 |
| 158 | 金坛区 | 西城街道 | 常州市金坛区防汛防旱指挥部 |
| 159 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛区广播电视局广播电视器材修理部 |
| 160 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛滨河派出所 |
| 161 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛西城派出所 |
| 162 | 金坛区 | 西城街道 | 中国工商银行（金坛支行本部） |
| 163 | 金坛区 | 西城街道 | 常州市金坛区住房和城乡建设委员会大院 |
| 164 | 金坛区 | 西城街道 | 中国建设银行（金坛支行） |
| 165 | 金坛区 | 西城街道 | 常州市金坛区青少年宫 |
| 166 | 金坛区 | 西城街道 | 常州市金坛区中医院 |
| 167 | 金坛区 | 西城街道 | 常州市金坛自来水公司 |
| 168 | 金坛区 | 西城街道 | 常州市金坛区公共交通有限公司 |
| 169 | 金坛区 | 西城街道 | 常州市金坛区环境保护局 |
| 170 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛区市场管理监督局 |
| 171 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛区血站 |
| 172 | 金坛区 | 西城街道 | 常州市金坛区段玉裁学校 |
| 173 | 金坛区 | 西城街道 | 龙华宾馆 |
| 174 | 金坛区 | 西城街道 | 红太阳商务会馆 |
| 175 | 金坛区 | 西城街道 | 九九宾馆 |
| 176 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛樱花大酒店 |
| 177 | 金坛区 | 西城街道 | 金坛区第三人民医院 |
| 合计 |  |  | 45个 |
| 178 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区住建局 |
| 179 | 武进区 | 高新北区 | 常州市武进区公安局巡防大队 |
| 180 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区消防大队 |
| 181 | 武进区 | 高新北区 | 常州市武进区人民检察院 |
| 182 | 武进区 | 高新北区 | 常州市武进区人民法院 |
| 183 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州供电公司武进营配基地 |
| 184 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区交通局 |
| 185 | 武进区 | 湖塘镇 | 武进区水利局 |
| 186 | 武进区 | 湖塘镇 | 先行集团 |
| 187 | 武进区 | 湖塘镇 | 江苏大禹水务股份有限公司 |
| 188 | 武进区 | 湖塘镇 | 江河港武水务有限公司 |
| 189 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区城市管理行政执法大队 |
| 190 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区地税局 |
| 191 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区国家税务局 |
| 192 | 武进区 | 高新北区 | 常州市武进区司法局 |
| 193 | 武进区 | 高新北区 | 常州市公安局武进分局 |
| 194 | 武进区 | 湖塘镇 | 春秋淹城旅游区管委会 |
| 195 | 武进区 | 湖塘镇 | 中国春秋淹城旅游区乐园办公区 |
| 196 | 武进区 | 湖塘镇 | 春秋淹城野生动物园办公区 |
| 197 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市规划局武进分局 |
| 198 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区城市规划展览馆 |
| 199 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区图书馆 |
| 200 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区民政局婚姻登记处 |
| 201 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区环境卫生管理处 |
| 202 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区特种垃圾管理站 |
| 203 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区人力资源市场 |
| 204 | 武进区 | 湖塘镇 | 武进广播电视台 |
| 205 | 武进区 | 湖塘镇 | 武进日报 |
| 206 | 武进区 | 湖塘镇 | 不动产登记交易中心 |
| 207 | 武进区 | 湖塘镇 | 政务服务中心 |
| 208 | 武进区 | 湖塘镇 | 中国人民银行武进支行 |
| 209 | 武进区 | 湖塘镇 | 中国农业银行武进支行 |
| 210 | 武进区 | 湖塘镇 | 中国工商银行武进支行 |
| 211 | 武进区 | 高新北区 | 中国建设银行武进支行 |
| 212 | 武进区 | 高新北区 | 中国银行武进支行 |
| 213 | 武进区 | 湖塘镇 | 江南农村商业银行武进支行 |
| 214 | 武进区 | 湖塘镇 | 平安银行武进支行 |
| 215 | 武进区 | 湖塘镇 | 中信银行武进支行 |
| 216 | 武进区 | 高新北区 | 上海浦东发展银行武进支行 |
| 217 | 武进区 | 高新北区 | 南京银行常州分行 |
| 218 | 武进区 | 湖塘镇 | 兴业银行武进支行 |
| 219 | 武进区 | 湖塘镇 | 江苏省武进高级中学 |
| 220 | 武进区 | 湖塘镇 | 武进区星辰实验学校 |
| 221 | 武进区 | 湖塘镇 | 锦绣小学 |
| 222 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州幼儿师范学校 |
| 223 | 武进区 | 湖塘镇 | 湖塘桥第二实验小学 |
| 224 | 武进区 | 湖塘镇 | 特殊教育学校 |
| 225 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区星河实验小学分校 |
| 226 | 武进区 | 湖塘镇 | 武进区淹城初级中学 |
| 227 | 武进区 | 湖塘镇 | 刘海粟小学 |
| 228 | 武进区 | 湖塘镇 | 武进区实验小学 |
| 229 | 武进区 | 湖塘镇 | 江苏省武进职业教育中心校 |
| 230 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区机关幼儿园 |
| 231 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区机关幼儿园天禄园 |
| 232 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区机关幼儿园星河北园 |
| 233 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进区机关幼儿园星河南园 |
| 234 | 武进区 | 湖塘镇 | 马杭社区卫生服务中心 |
| 235 | 武进区 | 湖塘镇 | 鸣凰社区卫生服务中心 |
| 236 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进中医医院 |
| 237 | 武进区 | 湖塘镇 | 常州市武进人民医院南院 |
| 238 | 武进区 | 湖塘镇 | 湖塘镇人民政府 |
| 239 | 武进区 | 湖塘镇 | 武进公安分局鸣凰派出所 |
| 240 | 武进区 | 湖塘镇 | 武进公安分局湖塘派出所 |
| 241 | 武进区 | 湖塘镇 | 吾悦广场 |
| 242 | 武进区 | 高新北区 | 高新区北区管理处 |
| 243 | 武进区 | 高新北区 | 苏宁电器富克斯广场店 |
| 244 | 武进区 | 高新北区 | 常州高青购物中心有限公司（福克斯） |
| 245 | 经开区 | 潞城街道 | 潞城小学 |
| 246 | 经开区 | 潞城街道 | 潞城幼儿园 |
| 247 | 经开区 | 潞城街道 | 潞城街道 |
| 248 | 经开区 | 潞城街道 | 潞城医院 |
| 249 | 经开区 | 潞城街道 | 潞城中学 |
| 250 | 经开区 | 潞城街道 | 公园壹号花园酒店 |
| 251 | 经开区 | 潞城街道 | 公园壹号花园社区 |
| 252 | 经开区 | 潞城街道 | 潞城派出所 |
| 253 | 经开区 | 潞城街道 | 潞城城管中队 |
| 254 | 经开区 | 潞城街道 | 常州传感器有限公司 |
| 255 | 经开区 | 丁堰街道 | 丁堰小学 |
| 256 | 经开区 | 丁堰街道 | 丁堰幼儿园 |
| 257 | 经开区 | 丁堰街道 | 青洋幼儿园 |
| 258 | 经开区 | 丁堰街道 | 丁堰街道办事处 |
| 259 | 经开区 | 丁堰街道 | 常州市公安消防支队经济开发区大队戚月路中队 |
| 260 | 经开区 | 戚街道 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市戚墅堰支行 |
| 261 | 经开区 | 戚街道 | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行 |
| 262 | 经开区 | 戚街道 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市剑湖分理处 |
| 263 | 经开区 | 戚街道 | 交通银行股份有限公司常州经济开发区支行 |
| 264 | 经开区 | 戚街道 | 江苏银行股份有限公司常州经济开发区支行 |
| 265 | 经开区 | 戚街道 | 常州市戚墅堰区妇幼保健所 |
| 266 | 经开区 | 戚街道 | 常州市戚墅堰区爱心护理院 |
| 267 | 经开区 | 戚街道 | 常州市戚墅堰区戚大街社区居民委员会 |
| 合计 |  |  | 90个 |
| 268 | 新北区 | 三井街道 | 三井社区卫生服务中心（三井医院） |
| 269 | 新北区 | 三井街道 | 飞龙实验学校 |
| 270 | 新北区 | 三井街道 | 三井实验小学（本部） |
| 271 | 新北区 | 三井街道 | 三井实验小学（中央花园校区） |
| 272 | 新北区 | 三井街道 | 百草园小学 |
| 273 | 新北区 | 三井街道 | 新北区香槟湖小学 |
| 274 | 新北区 | 三井街道 | 新北区实验中学（本部） |
| 275 | 新北区 | 三井街道 | 新北区实验中学（龙城大道校区） |
| 276 | 新北区 | 三井街道 | 泰山小学 |
| 277 | 新北区 | 三井街道 | 社区培训学校 |
| 278 | 新北区 | 三井街道 | 耶鲁绿都双语幼儿园 |
| 279 | 新北区 | 三井街道 | 阿兰贝尔幼儿园 |
| 280 | 新北区 | 三井街道 | 大风车艺术幼儿园 |
| 281 | 新北区 | 三井街道 | 前桥辰光幼儿园 |
| 282 | 新北区 | 三井街道 | 三井街道文体中心 |
| 283 | 新北区 | 三井街道 | 三井派出所 |
| 284 | 新北区 | 三井街道 | 新北区市场监督管理局三井分局 |
| 285 | 新北区 | 三井街道 | 财政大楼 |
| 286 | 新北区 | 三井街道 | 常州奥体运动与健康促进中心 |
| 287 | 新北区 | 三井街道 | 常州市体育产业公司 |
| 288 | 新北区 | 三井街道 | 常州博物馆 |
| 289 | 新北区 | 三井街道 | 常州规划馆 |
| 290 | 新北区 | 三井街道 | 常州房屋安全管理鉴定中心 |
| 291 | 新北区 | 三井街道 | 常州市房产信息中心 |
| 292 | 新北区 | 三井街道 | 常州市政府 |
| 293 | 新北区 | 三井街道 | 常州市保利大剧院管理有限公司 |
| 294 | 新北区 | 三井街道 | 常州光洋轴承股份有限公司 |
| 295 | 新北区 | 三井街道 | 日电产伺服电机（常州）有限公司 |
| 296 | 新北区 | 三井街道 | 江苏庄臣同大有限公司 |
| 297 | 新北区 | 三井街道 | 常州三晶世界科技产业发展有限公司(三晶工业园) |
| 298 | 新北区 | 三井街道 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 |
| 299 | 新北区 | 三井街道 | 常州振扬电子有限公司 |
| 300 | 新北区 | 三井街道 | 常州银河电器有限公司 |
| 301 | 新北区 | 三井街道 | 星海电子 |
| 302 | 新北区 | 三井街道 | 康辉医疗 |
| 303 | 新北区 | 三井街道 | 御荣府府翰苑店 |
| 304 | 新北区 | 三井街道 | 常州常泰渔港酒店 |
| 305 | 新北区 | 三井街道 | 三井仙渔舫餐饮有限公司 |
| 306 | 新北区 | 三井街道 | 三井金秋田园肥牛火锅加盟店 |
| 307 | 新北区 | 三井街道 | 三井五星肥牛火锅店 |
| 308 | 新北区 | 三井街道 | 三井轩味记牛肉火锅店 |
| 309 | 新北区 | 三井街道 | 三井桐趣风味酒楼 |
| 310 | 新北区 | 三井街道 | 常州荔粥记餐饮有限公司（府翰苑店） |
| 311 | 新北区 | 三井街道 | 常州富力喜来登酒店 |
| 312 | 新北区 | 三井街道 | 沃尔玛超市常州万达广场店 |
| 313 | 新北区 | 三井街道 | 速8酒店常州万达广场店 |
| 314 | 新北区 | 三井街道 | 如家酒店常州万达广场店 |
| 315 | 新北区 | 三井街道 | 汉庭酒店常州万达广场店 |
| 316 | 新北区 | 三井街道 | 格林豪泰常州万达广场店 |
| 317 | 新北区 | 三井街道 | 芒果连锁酒店太湖路店 |
| 318 | 新北区 | 三井街道 | 三井迪佳商务酒店 |
| 319 | 新北区 | 三井街道 | 三井怡家莱酒店 |
| 320 | 新北区 | 三井街道 | 锦江都城酒店 |
| 321 | 新北区 | 三井街道 | 常州新北万达广场 |
| 322 | 新北区 | 三井街道 | 泰山二村商办楼 |
| 323 | 新北区 | 三井街道 | 泰山三村商办楼 |
| 324 | 新北区 | 三井街道 | 常州新北万达广场商办楼 |
| 325 | 新北区 | 三井街道 | 太湖明珠苑南苑商办楼 |
| 326 | 新北区 | 三井街道 | 府翰苑商办楼 |
| 327 | 新北区 | 三井街道 | 常州新北万达广场商办楼 |
| 328 | 新北区 | 河海街道 | 丰臣广场 |
| 329 | 新北区 | 河海街道 | 浩源大厦 |
| 330 | 新北区 | 河海街道 | 乐购超市 |
| 331 | 新北区 | 河海街道 | 银河幼儿园 |
| 332 | 新北区 | 河海街道 | 河海街道办事处 |
| 333 | 新北区 | 河海街道 | 河海宾馆 |
| 334 | 新北区 | 河海街道 | 太阳城商务中心 |
| 335 | 新北区 | 河海街道 | 海阳大酒店 |
| 336 | 新北区 | 河海街道 | 新福记大饭店 |
| 337 | 新北区 | 河海街道 | 国英小学 |
| 338 | 新北区 | 河海街道 | 凤凰大酒店 |
| 339 | 新北区 | 河海街道 | 富都盛贸大酒店 |
| 340 | 新北区 | 河海街道 | 汇丰社区 |
| 341 | 新北区 | 河海街道 | 河海社区 |
| 342 | 新北区 | 河海街道 | 阳光社区 |
| 343 | 新北区 | 河海街道 | 燕兴社区 |
| 344 | 新北区 | 河海街道 | 富都社区 |
| 345 | 新北区 | 河海街道 | 国宾社区 |
| 346 | 新北区 | 河海街道 | 天安社区 |
| 347 | 新北区 | 河海街道 | 兰翔社区 |
| 348 | 新北区 | 新桥镇 | 常州工学院 |
| 349 | 新北区 | 新桥镇 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
| 350 | 新北区 | 新桥镇 | 江苏常州技师学院 |
| 351 | 新北区 | 新桥镇 | 常州市新桥镇卫生院 |
| 352 | 新北区 | 新桥镇 | 常州市第四人民医院 |
| 353 | 新北区 | 新桥镇 | 普利司通（常州）汽车配件有限公司 |
| 354 | 新北区 | 新桥镇 | 常州科勒动力设备有限公司 |
| 355 | 新北区 | 新桥镇 | 常州天山重工机械有限公司 |
| 356 | 新北区 | 新桥镇 | 迪砂（常州）机械有限公司 |
| 357 | 新北区 | 新桥镇 | 盖茨液压技术（常州）有限公司 |
| 358 | 新北区 | 新桥镇 | 华润雪花啤酒（常州）有限公司 |
| 359 | 新北区 | 新桥镇 | 汉得利（常州）电子有限公司 |
| 360 | 新北区 | 新桥镇 | 常州达德机械有限公司 |
| 361 | 新北区 | 新桥镇 | 常州浦大电机有限公司 |
| 362 | 新北区 | 新桥镇 | 莱克福斯电信器材（常州）有限公司 |
| 363 | 新北区 | 新桥镇 | 江林重工（常州）机械有限公司 |
| 364 | 新北区 | 新桥镇 | 伊诺克（常州）不锈钢制品有限公司 |
| 365 | 新北区 | 新桥镇 | 三惠技研（常州）有限公司 |
| 366 | 新北区 | 新桥镇 | 常州不二精机有限公司 |
| 367 | 新北区 | 新桥镇 | 常州市维科精密模具有限公司 |
| 368 | 新北区 | 新桥镇 | 常州洛葳服装有限公司 |
| 369 | 新北区 | 新桥镇 | 常州瑞祥丰纺织服装有限公司 |
| 370 | 新北区 | 新桥镇 | 常州相信电子有限公司 |
| 371 | 新北区 | 新桥镇 | 纳诺达克电子（常州）有限公司 |
| 372 | 新北区 | 新桥镇 | 常州富兴机电有限公司 |
| 373 | 新北区 | 新桥镇 | 常州海天电子有限公司 |
| 374 | 新北区 | 新桥镇 | 常州格力特电子设备有限公司 |
| 375 | 新北区 | 新桥镇 | 常州安伊达电源科技有限公司 |
| 376 | 新北区 | 新桥镇 | 江苏博之旺自动化设备有限公司 |
| 377 | 新北区 | 新桥镇 | 常州鸿尔达车业有限公司 |
| 378 | 新北区 | 新桥镇 | 常州市三泉食品有限公司 |
| 379 | 新北区 | 新桥镇 | 常州力达电子设备有限公司 |
| 380 | 新北区 | 新桥镇 | 常州普莱克红梅色母料有限公司 |
| 381 | 新北区 | 新桥镇 | 常州可赛成功塑胶材料有限公司 |
| 382 | 新北区 | 新桥镇 | 江苏普瑞科辊涂有限公司 |
| 383 | 新北区 | 新桥镇 | 常州市明和塑料有限公司 |
| 384 | 新北区 | 新桥镇 | 常州市欣欣制冷设备有限公司 |
| 385 | 新北区 | 新桥镇 | 常州市汉声电子有限公司 |
| 386 | 新北区 | 新桥镇 | 常州鑫源盛德电子科技有限公司 |
| 387 | 新北区 | 新桥镇 | 常州市利多合金材料有限公司 |
| 388 | 新北区 | 新桥镇 | 常州宏峰包装材料有限公司 |
| 389 | 新北区 | 新桥镇 | 常州市凌志齿轮有限公司 |
| 390 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘中学 |
| 391 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘小学玲珑校区 |
| 392 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘城管办 |
| 393 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 常州天合国际学校 |
| 394 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 常州外国语学校 |
| 395 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘派出所 |
| 396 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 江南环球港 |
| 397 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘街道社区卫生服务中心 |
| 398 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 森萨塔科技(常州)有限公司 |
| 399 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 常州太平通讯科技有限公司 |
| 400 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 常州天合光能有限公司 |
| 401 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 永祺（常州）车业有限公司 |
| 402 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 江苏雷利电机股份有限公司 |
| 403 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 常州市诚利电子有限公司 |
| 404 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 久缘饭店 |
| 405 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 常州长源电子有限公司 |
| 406 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 程新宾馆(格林豪泰) |
| 407 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 富士通电子零件（常州）有限公司 |
| 408 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 库柏电气（常州）有限公司 |
| 409 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 震宇金属表面处理有限公司 |
| 410 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 玲珑菜场 |
| 411 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 盘龙菜场 |
| 412 | 新北区 | 龙虎塘街道 | 腾龙综合农贸市场 |
| 合计 |  |  | 145个 |
| 413 | 天宁区 | 雕庄街道 | 润宏超市 |
| 414 | 天宁区 | 雕庄街道 | 城市快捷酒店 |
| 415 | 天宁区 | 雕庄街道 | 雕庄幼儿园采菱分园 |
| 416 | 天宁区 | 雕庄街道 | 采菱菜市场 |
| 417 | 天宁区 | 青龙街道 | 黑牡丹集团股份有限公司 |
| 418 | 天宁区 | 青龙街道 | 常州亚玛顿股份有限公司 |
| 419 | 天宁区 | 青龙街道 | 常州华锦针织服装有限公司 |
| 420 | 天宁区 | 青龙街道 | 常州强声纺织有限公司 |
| 421 | 天宁区 | 青龙街道 | 常州旭荣针织印染有限公司 |
| 422 | 天宁区 | 青龙街道 | 常州东方伊思达染织有限公司 |
| 423 | 天宁区 | 青龙街道 | 常州特种变压器有限公司 |
| 424 | 天宁区 | 青龙街道 | 常州帝商服饰有限公司 |
| 425 | 天宁区 | 青龙街道 | 常州新潮服饰有限公司 |
| 426 | 天宁区 | 青龙街道 | 伊顿电力设备有限公司 |
| 427 | 天宁区 | 青龙街道 | 常州红星家具总厂有限公司 |
| 428 | 天宁区 | 青龙街道 | 大娘水饺餐饮集团股份有限公司 |
| 429 | 天宁区 | 青龙街道 | 常州月夜灯芯绒有限公司 |
| 430 | 天宁区 | 青龙街道 | 天宁区公安分局 |
| 431 | 天宁区 | 青龙街道 | 天宁区检察院 |
| 432 | 天宁区 | 青龙街道 | 天宁区人民法院 |
| 433 | 天宁区 | 青龙街道 | 天宁经济开发区青龙街道办事处 |
| 434 | 天宁区 | 青龙街道 | 常州二院青龙分院 |
| 435 | 天宁区 | 青龙街道 | 天宁青龙中心小学 |
| 436 | 天宁区 | 青龙街道 | 紫云幼儿园 |
| 437 | 天宁区 | 青龙街道 | 彩虹城幼儿园 |
| 438 | 天宁区 | 青龙街道 | 青龙中心幼儿园 |
| 439 | 天宁区 | 青龙街道 | 青龙派出所 |
| 440 | 天宁区 | 青龙街道 | 九龙农贸市场 |
| 441 | 天宁区 | 红梅街道 | 天宁区香缇湾大风车幼儿园 |
| 442 | 天宁区 | 红梅街道 | 北郊小学 |
| 443 | 天宁区 | 红梅街道 | 常州红溪实验幼儿园 |
| 444 | 天宁区 | 红梅街道 | 红梅幼儿园 |
| 445 | 天宁区 | 红梅街道 | 翠竹幼儿园 |
| 446 | 天宁区 | 红梅街道 | 常春藤幼儿园 |
| 447 | 天宁区 | 红梅街道 | 红东幼儿园 |
| 448 | 天宁区 | 红梅街道 | 红梅医院 |
| 449 | 天宁区 | 红梅街道 | 麦德龙天宁商场 |
| 450 | 天宁区 | 红梅街道 | 常州卫生高等职业技术学校 |
| 451 | 天宁区 | 红梅街道 | 三之三双语幼儿园 |
| 452 | 天宁区 | 红梅街道 | 常州市贝蕾幼儿园 |
| 453 | 天宁区 | 红梅街道 | 常州市天宁区北环南村红黄蓝幼儿园 |
| 454 | 天宁区 | 红梅街道 | 消防指挥中心 |
| 455 | 天宁区 | 红梅街道 | 红梅派出所 |
| 456 | 天宁区 | 红梅街道 | 翠竹派出所 |
| 457 | 天宁区 | 红梅街道 | 常州市瑞慈妇产医院 |
| 458 | 天宁区 | 红梅街道 | 康瑞世纪医院 |
| 459 | 天宁区 | 红梅街道 | 红梅街道办事处 |
| 460 | 天宁区 | 红梅街道 | 市检察院 |
| 461 | 天宁区 | 红梅街道 | 市中级法院 |
| 462 | 天宁区 | 茶山街道 | 丽华新村第三幼儿园 |
| 463 | 天宁区 | 茶山街道 | 丽华新村第二幼儿园 |
| 464 | 天宁区 | 茶山街道 | 茶山街道社区卫生服务中心 |
| 465 | 天宁区 | 茶山街道 | 新城逸境园幼儿园 |
| 466 | 天宁区 | 茶山街道 | 常州市实验初级中学天宁分校（八中） |
| 467 | 天宁区 | 茶山街道 | 常州中心血站 |
| 468 | 天宁区 | 茶山街道 | 天宁区妇保所 |
| 469 | 天宁区 | 茶山街道 | 茶山街道办事处 |
| 470 | 天宁区 | 茶山街道 | 正衡中学 |
| 471 | 天宁区 | 茶山街道 | 朝阳幼儿园 |
| 472 | 天宁区 | 茶山街道 | 田家炳实验高中 |
| 473 | 天宁区 | 茶山街道 | 华润小学 |
| 474 | 天宁区 | 茶山街道 | 常州朝阳中学 |
| 475 | 天宁区 | 茶山街道 | 中医院南院 |
| 476 | 天宁区 | 茶山街道 | 朝阳派出所 |
| 477 | 天宁区 | 天宁街道 | 常州市延陵小学 |
| 478 | 天宁区 | 天宁街道 | 中国人民解放军第102医院 |
| 479 | 天宁区 | 天宁街道 | 青山湾幼儿园 |
| 480 | 天宁区 | 天宁街道 | 常州市第二人民医院 |
| 481 | 天宁区 | 天宁街道 | 常州市第一人民医院 |
| 482 | 天宁区 | 天宁街道 | 明都真儒酒店 |
| 483 | 天宁区 | 天宁街道 | 天宁街道办事处 |
| 484 | 天宁区 | 天宁街道 | 听松楼花园酒店 |
| 485 | 天宁区 | 天宁街道 | 小南国 |
| 486 | 天宁区 | 天宁街道 | 怡康小学 |
| 487 | 天宁区 | 天宁街道 | 怡康幼儿园 |
| 488 | 天宁区 | 天宁街道 | 文笔山庄 |
| 489 | 天宁区 | 天宁街道 | 常州市儿童医院 |
| 490 | 天宁区 | 天宁街道 | 天宁商都 |
| 491 | 天宁区 | 天宁街道 | 常州市第一中学（已搬迁） |
| 492 | 天宁区 | 兰陵街道 | 常州市九洲新世界广场 |
| 493 | 天宁区 | 兰陵街道 | 常州市天宁区茶山中心幼儿园 |
| 494 | 天宁区 | 兰陵街道 | 欧尚超市（兰陵店） |
| 495 | 天宁区 | 兰陵街道 | 广化幼儿园 |
| 496 | 天宁区 | 兰陵街道 | 常州市公安局交警支队 |
| 497 | 天宁区 | 兰陵街道 | 星辰幼儿园 |
| 498 | 天宁区 | 兰陵街道 | 常州市服装一厂有限公司 |
| 499 | 天宁区 | 兰陵街道 | 常州新华陵电器有限公司 |
| 500 | 天宁区 | 兰陵街道 | 兰陵街道办事处 |
| 501 | 天宁区 | 兰陵街道 | 天宁区人力资源市场 |
| 502 | 天宁区 | 兰陵街道 | 常州市光华小学 |
| 503 | 天宁区 | 兰陵街道 | 常州仁慈医院 |
| 504 | 天宁区 | 兰陵街道 | 华海置业有限公司 |
| 505 | 天宁区 | 兰陵街道 | 常州又一城商务管理有限公司 |
| 506 | 天宁区 | 兰陵街道 | 常州银河湾电脑管理有限公司 |
| 507 | 天宁区 | 兰陵街道 | 常州市九洲服装城 |
| 508 | 天宁区 | 兰陵街道 | 深圳华强集团有限公司 |
| 509 | 天宁区 | 兰陵街道 | 常州市苏南汽车有限公司 |
| 510 | 天宁区 | 兰陵街道 | 万都广场 |
| 合计 |  |  | 98个 |
| 511 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区人社局 |
| 512 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区建设局 |
| 513 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区房管局 |
| 514 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区环保局 |
| 515 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区规划分局 |
| 516 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区妇联 |
| 517 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区卫计局 |
| 518 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区民政局 |
| 519 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区安监局 |
| 520 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区教文局 |
| 521 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区财政局 |
| 522 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区审计局 |
| 523 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区农业局 |
| 524 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区发改局 |
| 525 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区经信局 |
| 526 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区统计局 |
| 527 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区商务局 |
| 528 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区科技局 |
| 529 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区区政府机关 |
| 530 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区区委机关 |
| 531 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区组织部 |
| 532 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区区人大机关 |
| 533 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区宣传部 |
| 534 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区工会 |
| 535 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区区政协机关 |
| 536 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区区纪委（监察局） |
| 537 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区统战部 |
| 538 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区政法委（综治办） |
| 539 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区工商联 |
| 540 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区团委 |
| 541 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼区司法局 |
| 542 | 钟楼区 | 北港街道 | 北港街道办事处 |
| 543 | 钟楼区 | 北港街道 | 运河社区卫生服务站 |
| 544 | 钟楼区 | 北港街道 | 梧桐苑社区卫生服务站 |
| 545 | 钟楼区 | 北港街道 | 常州市钟楼实验中学 |
| 546 | 钟楼区 | 北港街道 | 常州市鸣珂巷幼儿园（宝龙园区） |
| 547 | 钟楼区 | 北港街道 | 钟楼科技产业园 |
| 548 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 市二中学 |
| 549 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 常州少体校 |
| 550 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 常州老年大学 |
| 551 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 红十字会 |
| 552 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 武警支队 |
| 553 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 常柴大厦 |
| 554 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 口腔医院 |
| 555 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 市卫生监督所 |
| 556 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 白蚁防治中心 |
| 557 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 少年宫 |
| 558 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 爱儿坊幼儿园 |
| 559 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 昕弘幼儿园 |
| 560 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 市北实验中学 |
| 561 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 幸福天年老年公寓 |
| 562 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 常州北郊中学 |
| 563 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 常州大地幼儿园 |
| 564 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 港龙尚层 |
| 565 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 西新桥幼儿园 |
| 566 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 锦江之星 |
| 567 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 荷花池综合大楼 |
| 568 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 联通网络公司 |
| 569 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 万福幼儿园 |
| 570 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 荷花街道办事处 |
| 571 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 郭氏大厦 |
| 572 | 钟楼区 | 荷花池街道 | 江苏省邮政印刷厂 |
| 573 | 钟楼区 | 南大街街道 | 丽豪酒家 |
| 574 | 钟楼区 | 南大街街道 | 御池大酒店 |
| 575 | 钟楼区 | 南大街街道 | 常州糖烟酒 |
| 576 | 钟楼区 | 南大街街道 | 常州懒人假日酒店 |
| 577 | 钟楼区 | 南大街街道 | 苏宁电器广化桥店 |
| 578 | 钟楼区 | 南大街街道 | 金鹰海洋世界 |
| 579 | 钟楼区 | 南大街街道 | 如家快捷酒店 |
| 580 | 钟楼区 | 南大街街道 | 民生银行 |
| 581 | 钟楼区 | 南大街街道 | 农业银行 |
| 582 | 钟楼区 | 南大街街道 | 建设银行 |
| 583 | 钟楼区 | 南大街街道 | 交通银行 |
| 584 | 钟楼区 | 南大街街道 | 招商银行 |
| 585 | 钟楼区 | 南大街街道 | 怀德苑小学 |
| 586 | 钟楼区 | 南大街街道 | 怀德苑幼儿园 |
| 587 | 钟楼区 | 南大街街道 | 南大街街道 |
| 588 | 钟楼区 | 南大街街道 | 百货大楼 |
| 589 | 钟楼区 | 南大街街道 | 凯州大饭店 |
| 590 | 钟楼区 | 五星街道 | 五星街道办事处 |
| 591 | 钟楼区 | 五星街道 | 常州市花园中学 |
| 592 | 钟楼区 | 五星街道 | 莱茵双语幼儿园 |
| 593 | 钟楼区 | 五星街道 | 西仓卫生社区服务站 |
| 594 | 钟楼区 | 五星街道 | 马公桥社区服务站 |
| 595 | 钟楼区 | 五星街道 | 勤业幼儿园 |
| 596 | 钟楼区 | 五星街道 | 勤业小学 |
| 597 | 钟楼区 | 五星街道 | 五星实验小学 |
| 598 | 钟楼区 | 五星街道 | 常州市勤业中学 |
| 599 | 钟楼区 | 五星街道 | 五星幼儿园 |
| 600 | 钟楼区 | 五星街道 | 常州市平岗小学 |
| 601 | 钟楼区 | 五星街道 | 白云小学 |
| 602 | 钟楼区 | 西林街道 | 西林街道办事处 |
| 603 | 钟楼区 | 西林街道 | 西林街道卫生服务中心 |
| 604 | 钟楼区 | 西林街道 | 西林街道中心幼儿园 |
| 605 | 钟楼区 | 西林街道 | 江南银行城西支行 |
| 606 | 钟楼区 | 西林街道 | 江南银行中吴大道网点 |
| 607 | 钟楼区 | 西林街道 | 江南银行美吉特网点 |
| 608 | 钟楼区 | 西林街道 | 中国邮政储蓄银行(西林支行店) |
| 609 | 钟楼区 | 新闸街道 | 邮政储蓄新闸支行 |
| 610 | 钟楼区 | 新闸街道 | 江南农村银行新闸支行 |
| 611 | 钟楼区 | 永红街道 | 永红街道 |
| 612 | 钟楼区 | 永红街道 | 常州工商行政管理局钟楼分局永红工商所 |
| 613 | 钟楼区 | 永红街道 | 常州市钟楼区盛菊影幼儿园 |
| 614 | 钟楼区 | 永红街道 | 常州市清潭实验小学 |
| 615 | 钟楼区 | 永红街道 | 永红医院 |
| 616 | 钟楼区 | 永红街道 | 大润发购物中心 |
| 617 | 钟楼区 | 永红街道 | 交通银行（清潭路支行） |
| 618 | 钟楼区 | 永红街道 | 江苏银行（清潭支行） |
| 619 | 钟楼区 | 永红街道 | 江南农村商业银行（永红支行） |
| 620 | 钟楼区 | 永红街道 | 中国农业银行（永红支行） |
| 621 | 钟楼区 | 永红街道 | 中国银行（清潭路支行） |
| 622 | 钟楼区 | 永红街道 | 中国建设银行 |
| 623 | 钟楼区 | 永红街道 | 中国邮政储蓄银行（清潭支行） |
| 624 | 钟楼区 | 永红街道 | 中国工商银行 |
| 625 | 钟楼区 | 永红街道 | 荆川小学 |
| 626 | 钟楼区 | 邹区镇 | 城建学校 |
| 627 | 钟楼区 | 邹区镇 | 邹区城管办 |
| 628 | 钟楼区 | 邹区镇 | 泰村实验学校 |
| 629 | 钟楼区 | 邹区镇 | 常州市邹区实验学校 |
| 630 | 钟楼区 | 邹区镇 | 邹区镇政务中心 |
| 合计 |  |  | 120个 |

备注：2018年分类单位的市级目标任务为586个，各辖市区计划完成630个。

附件3

2018年常州市生活垃圾分类行政村清单

（共计93个）

| 序号 | 辖市区 | 所在街道（镇） | 行政村名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市 | 溧城镇 | 八字桥村 |
| 2 | 溧阳市 | 别桥镇 | 黄金山村 |
| 3 | 溧阳市 | 天目湖镇 | 桂林村 |
| 4 | 溧阳市 | 上黄镇 | 坡圩村 |
| 5 | 溧阳市 | 上兴镇 | 陶村 |
| 6 | 溧阳市 | 竹箦镇 | 竹箦村 |
| 7 | 溧阳市 | 社渚镇 | 孔村 |
| 8 | 溧阳市 | 戴埠镇 | 牛场村 |
| 9 | 溧阳市 | 南渡镇 | 梅庄村 |
| 10 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 胥泊村 |
| 11 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 方里村 |
| 12 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 班竹村 |
| 13 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 泓口村 |
| 14 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 吴潭渡村 |
| 15 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 徐格笪村 |
| 16 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 昆仑村 |
| 17 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 夏庄村 |
| 18 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 杨庄村 |
| 19 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 毛场村 |
| 20 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 新昌村 |
| 21 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 胡桥村 |
| 22 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 陶家村 |
| 23 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 马塘村 |
| 24 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 蒋店村 |
| 25 | 溧阳市 | 昆仑街道 | 合心村 |
| 合计 |  | 25个 |  |
| 26 | 金坛区 | 尧塘街道 | 下庄村 |
| 27 | 金坛区 | 尧塘街道 | 尧塘村 |
| 28 | 金坛区 | 朱林镇 | 朱林村 |
| 29 | 金坛区 | 朱林镇 | 黄金村 |
| 30 | 金坛区 | 直溪镇 | 溪滨村 |
| 31 | 金坛区 | 直溪镇 | 巨村村 |
| 32 | 金坛区 | 薛埠镇 | 上阮村 |
| 33 | 金坛区 | 薛埠镇 | 仙姑村 |
| 34 | 金坛区 | 指前镇 | 指前村 |
| 35 | 金坛区 | 指前镇 | 社头村 |
| 36 | 金坛区 | 指前镇 | 建春村 |
| 37 | 金坛区 | 儒林镇 | 柚山村 |
| 38 | 金坛区 | 儒林镇 | 南社村 |
| 39 | 金坛区 | 儒林镇 | 儒林村 |
| 40 | 金坛区 | 儒林镇 | 后庄村 |
| 41 | 金坛区 | 儒林镇 | 湖头村 |
| 42 | 金坛区 | 儒林镇 | 五叶村 |
| 43 | 金坛区 | 儒林镇 | 河下社区 |
| 合计 |  | 18个 |  |
| 44 | 武进区 | 洛阳镇 | 岑村村 |
| 45 | 武进区 | 洛阳镇 | 东尖村 |
| 46 | 武进区 | 礼嘉镇 | 何墅村 |
| 47 | 武进区 | 礼嘉镇 | 庞家村 |
| 48 | 武进区 | 湟里镇 | 葛庄村 |
| 49 | 武进区 | 湟里镇 | 西墅村 |
| 50 | 武进区 | 嘉泽镇 | 南庄村 |
| 51 | 武进区 | 嘉泽镇 | 士桥村 |
| 52 | 武进区 | 前黄镇 | 祝庄村 |
| 53 | 武进区 | 前黄镇 | 红星村 |
| 54 | 武进区 | 雪堰镇 | 太滆村 |
| 55 | 武进区 | 雪堰镇 | 阖闾城村 |
| 56 | 武进区 | 雪堰镇 | 城西回民村 |
| 57 | 武进区 | 雪堰镇 | 城湾村 |
| 58 | 武进区 | 南夏墅街道 | 胜西村 |
| 59 | 武进区 | 南夏墅街道 | 戴家村 |
| 60 | 武进区 | 牛塘镇 | 丫河村 |
| 61 | 武进区 | 牛塘镇 | 塘口村 |
| 62 | 经开区 | 横山桥镇 | 东城湾村 |
| 63 | 经开区 | 横山桥镇 | 金丰村 |
| 64 | 经开区 | 横山桥镇 | 五一村 |
| 65 | 经开区 | 横山桥镇 | 奚巷村 |
| 66 | 经开区 | 遥观镇 | 留道村 |
| 67 | 经开区 | 遥观镇 | 洪庄村 |
| 68 | 经开区 | 遥观镇 | 东村 |
| 69 | 经开区 | 遥观镇 | 薛墅巷村 |
| 70 | 经开区 | 遥观镇 | 芳庄村 |
| 71 | 经开区 | 横林镇 | 余巷村 |
| 72 | 经开区 | 潞城街道 | 曙光村 |
| 合计 |  | 29个 |  |
| 73 | 新北区 | 春江镇 | 小都村 |
| 74 | 新北区 | 罗溪镇 | 温寺村 |
| 75 | 新北区 | 西夏墅镇 | 东南村 |
| 76 | 新北区 | 西夏墅镇 | 梅林村 |
| 77 | 新北区 | 西夏墅镇 | 水塔口村 |
| 78 | 新北区 | 西夏墅镇 | 观庄村 |
| 79 | 新北区 | 西夏墅镇 | 浦西村 |
| 80 | 新北区 | 西夏墅镇 | 池上社区 |
| 81 | 新北区 | 西夏墅镇 | 丽江社区 |
| 82 | 新北区 | 西夏墅镇 | 华墅社区 |
| 83 | 新北区 | 西夏墅镇 | 浦河社区 |
| 84 | 新北区 | 奔牛镇 | 金联村 |
| 85 | 新北区 | 孟河镇 | 小黄山村 |
| 合计 |  | 13个 |  |
| 86 | 天宁区 | 郑陆镇 | 查家村 |
| 87 | 天宁区 | 郑陆镇 | 牟家村 |
| 88 | 天宁区 | 郑陆镇 | 徐家村 |
| 89 | 天宁区 | 郑陆镇 | 董墅村 |
| 90 | 天宁区 | 郑陆镇 | 武城村 |
| 合计 |  | 5个 |  |
| 91 | 钟楼区 | 邹区镇 | 泰村 |
| 92 | 钟楼区 | 邹区镇 | 琵琶墩村 |
| 93 | 钟楼区 | 邹区镇 | 杨庄村 |
| 合计 |  | 3个 |  |

备注：2018年分类行政村的市级目标任务为91个，各辖市区计划完成93个。

附件4

2018年常州市生活垃圾分类创新试点小区清单

（共计10个）

| 序号 | 辖市区 | 小区名称 | 所在镇（街道） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市 | 凤仪湾 | 溧城镇 |
| 2 | 金坛区 | 东方三村 | 东城街道 |
| 3 | 金坛区 | 愚池湾小区 | 西城街道 |
| 4 | 武进区 | 国际公寓 | 湖塘镇 |
| 5 | 武进区 | 天豪大厦 | 湖塘镇 |
| 6 | 武进区 | 政新花园 | 潞城街道 |
| 7 | 新北区 | 绿都五区 | 三井街道 |
| 8 | 新北区 | 香树湾馨苑 | 河海街道 |
| 9 | 天宁区 | 菱溪名居 | 雕庄街道 |
| 10 | 钟楼区 | 龙船浜新村 | 南大街街道 |

备注：2018年分类创新试点小区的市级目标任务为9个，各辖市区计划完成10个。

附件5

2018年江苏省生活垃圾分类设施覆盖率＞70%街道清单

（共计5个）

| 序号 | 辖市区 | 街道名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金坛区 | 西城街道 |
| 2 | 武进区 | 潞城街道 |
| 3 | 新北区 | 龙虎塘街道 |
| 4 | 天宁区 | 兰陵街道 |
| 5 | 钟楼区 | 南大街街道 |

附件6

2018年江苏省农村生活垃圾分类试点镇（街道）清单

（共计4个）

| 序号 | 辖市区 | 镇（街道）名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市 | 昆仑街道 |
| 2 | 金坛区 | 儒林镇 |
| 3 | 武进区 | 西湖街道 |
| 4 | 新北区 | 西夏墅镇 |