常州市城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动工作计划表

| 序号 | 项目 | 目标 | 具体内容 | 时间节点 | 责任单位 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强政治建设 | 开展主题活动 | 开展解放思想大讨论活动。 | 2018年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 2 |  | 深化思想教育 | 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。 | 2019-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 3 |  | 开展党建共建活动 | 打造“嵌入式”党支部活动，市局与辖市区局、支队与辖市区大队党组织共建、活动共联、利益共享。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 4 |  | 增进内外党建交流 | 聘请基层党建工作先进个人为一线执法队伍党建指导员，为执法队员上党课。 | 2019-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 5 |  | 实施“龙城先锋”工程 | 以基层组织体系提质工程、书记先锋工程、支部先锋工程、党员先锋工程、先锋阵地工程、党建元素彰显工程等六项子工程为抓手，推动基层党建工作高质量发展。 | 2019-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 6 | 强化教育培训 | “强转树”专题培训 | 支队每年组织全市城管执法队伍中层以上干部培训。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 7 |  |  | 各辖市、区大队每年组织培训其余人员，确保专题培训全覆盖。 | 2018-2020年 | 各辖市、区局 | 查看资料 |
| 8 |  | 业务和能力提升培训 | 建立行政执法人员培训制度，每年开展业务技能和执法能力提升培训，不断提高行政执法人员的法律素质和业务素质，年度培训时间累计不少于15天。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 9 |  |  | 建立协管人员培训制度，上岗培训时间不少于15个工作日，年度培训时间至少5天，受训率必须达到100%。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 10 |  | 制定教育培训年度工作计划并落实培训经费 | 教育培训考试合格率不低于90%，考试成绩与年度考核挂钩，并建立相关档案。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 11 | 广泛开展宣传 | 建立信息员队伍制度 | 组建一支思想正、业务精、热情高的信息员（宣传报道员）队伍，支队、大队有专职信息员，中队有兼职信息员，实行月例会制度。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 12 |  | 建立全覆盖的宣传工作网 | 充分利用传统媒体、自媒体等宣传载体，形成多渠道、全方位、立体化的宣传工作格局。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |

常州市城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动工作计划表

| 序号 | 项目 | 目标 | 具体内容 | 时间节点 | 责任单位 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 广泛开展宣传 | 建立健全新闻发言人制度 | 2019年市局、各辖市、区局建立健全发言人制度，及时回应社会关切，主动接受社会监督。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 14 |  | 建立舆情监测和研判工作机制 | 日常工作中提高舆情应对能力，针对负面报道及时调查核实，深入研判分析，主动释疑解惑，有效化解矛盾，每年定期开展舆情研判分析会。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 15 |  | 拍摄城管微电影 | 传播城管主题文化，打造城管服务管理品牌，2019年组织微电影大赛，市支队和各辖市、区大队各拍摄不少于一部微电影。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 16 |  | 推选最美城管人 | 组织年度评选，讲好城管故事，发出城管好声音，传播城管正能量。 | 2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 17 |  | 制作“强转树”宣传片 | 市局根据工作需要制作“强转树”三年行动宣传片，各辖市、区局在活动开展过程中应注重积累素材，配合做好宣传片的拍摄工作，保管好与三年行动相关的档案资料。 | 2019-2021年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 18 | 积极开展岗位练兵 | 开展法律知识竞赛和模拟办案 | 市支队组织全市城管执法人员开展法律法规知识竞赛及模拟办案比赛，提升执法业务技能。 | 2020年 | 各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 19 |  | 优秀案卷评选 | 结合法制督察工作组织优秀案卷评选，不断提高城管执法人员的综合素质和执法办案能力，全面提升执法办案水平。 | 2018-2020年 | 各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 20 |  | 组织队列竞赛 | 市支队组织各辖市、区执法大队以大队为参赛单位在做好日常队列训练的基础上积极开展队列竞赛。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 实地查看 |
| 21 | 强化队伍建设 | 队伍建设有规划 | 根据《常州市城管执法队伍规范化建设等级评定标准》，开展中队等级评定工作，落实队伍建设有长远规划、近期目标，年度工作有计划、有落实、有检查、有考核。 | 2019-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 22 |  | “一队一品”创建 | 市局研究制定《关于开展“一队一品”创建活动的通知》，组织全市各级城管执法队伍积极开展“一队一品”创建活动，评选出“强转树”三年行动特色中队、特色项目（721工作创新奖等）和模范标兵。 | 2019-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料实地查看 |

常州市城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动工作计划表

| 序号 | 项目 | 目标 | 具体内容 | 时间节点 | 责任单位 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 强化队伍建设 | 实行执法资格管理制度 | 严格持证上岗，行政执法人员经培训考核合格后，方可申领行政执法证。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 24 |  | 加强职业健康管理 | 年度至少组织执法人员和协管人员体检1次，健全心理危机疏导机制，开展“心灵管理”、“身心管理”微课堂系列活动。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 25 |  | 规范协管人员管理 | 研究制定《城市管理协管人员管理办法》，实行协管人员聘用制度，按照公开、平等、竞争、择优的原则，择优聘用，并签订劳动合同，接受社会监督。乡镇、街道聘用的协管人员着全省统一的服装和标志标识的，需经辖市、区局审核批准后，报市局备案。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 26 |  | 维护合法权益 | 切实维护城管队员的合法权益，对恶意抹黑的，要及时澄清、追究责任，加强执法安全保障，建立人身意外伤害保险制度。 | 2019-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 27 | 加强作风纪律建设 | 实施作风问责办法 | 对违反《常州市机关工作人员作风问责办法（试行）》的，依照规定实施相应处理。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 28 |  | 实施首问负责制 | 严格贯彻落实《常州市机关首问负责制实施办法（试行）》。 | 2018-2020年 | 各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 29 |  | 规范执法行为 | 根据住建部《城市管理执法规范》及市局《关于进一步完善常州市城市管理行政执法队伍文明规范执法考评的实施意见》，做到着装规范、用语规范、行为规范、程序规范。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 30 |  | 严格执行禁令 | 严格执行城市管理执法禁令,严格执行《常州市机关工作人员作风建设“十带头、十严禁”规定》。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 31 |  | 严肃执法纪律 | 对照市局印发的《关于进一步加强文明规范执法的通知》，杜绝粗暴执法和选择性执法,做到严格规范公正文明执法。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |

常州市城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动工作计划表

| 序号 | 项目 | 目标 | 具体内容 | 时间节点 | 责任单位 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 执法 全过程 记录 | 全过程记录装备配备到位 | 执法记录仪配备按2018年每个执法执勤中队每组一台，2019年每个执法执勤中队人员配备比例达到50%，2020年每个执法执勤中队实现全员配备。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 33 |  | 按要求佩戴和使用记录仪 | 执法管理中，做到执勤上岗必带、执法管理必开、下班数据必传、发现问题必究，市、区两级督察部门对使用情况进行督察并纳入城市长效综合管理考评。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 34 |  | 建立健全执法全过程记录管理与使用制度 | 指定专人负责设备维护管理，严格传输时限,建立专项档案,实施留底管理。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 实地查看 |
| 35 |  | 重大执法活动全过程记录 | 每次重大执法活动现场应当使用2台以上摄像机（无人机）等执法记录设备，多角度覆盖，记录执法全过程影音资料。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 36 | 强化执法监督 | 强化落实三级督察制度 | 市、区督察部门紧密联动，依职权开展督察工作，定期公布督察工作简报。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 37 |  | 建立执法纪律监督制度 | 加大对执法风纪、履职履责、廉政勤政等方面的监督。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 38 |  | 全面开展法制督察 | 根据市局印发的《常州市城市管理行政执法法制督察办法（试行）》要求，重点就行政执法是否公开、公平、公正以及执法行为是否规范、廉洁、高效等情况实施法制督察。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 39 |  | 规范督察工作文书 | 依据被督察对象存在问题的不同类别分别发放《督察通知书》、《督察建议书》和《整改通知书》。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 40 |  | 信访办理高效 | 在规定时间内处理投诉、举报、来信、来访，办结率应当在95%以上。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |

常州市城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动工作计划表

| 序号 | 项目 | 目标 | 具体内容 | 时间节点 | 责任单位 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 强化执法监督 | 执法监督体系完善 | 建立健全法制审核制度、行政执法评议考核机制和行政执法责任追究制度。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 42 |  | 开展行风监督 | 聘请行风监督员，对城管执法工作进行监督，年度满意度测评结果与执法队伍等级评定工作挂钩。 | 2018-2020年 | 各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 43 | 启动新一轮队伍规范化建设工作 | 细化省厅城管执法规范化建设标准 | 研究制定《关于贯彻落实<江苏省城市管理执法规范化建设标准（试行）>的通知》。 | 2018年 | 市局 | 查看资料 |
| 44 |  | 开展中队等级评定工作 | 研究制定《关于进一步加强全市城管执法队伍规范化建设工作的实施意见》，全面开展中队等级评定工作。 | 2018年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料实地查看 |
| 45 |  | 规范办公场所外观标准设置及二轮车辆标识 | 研究制定《常州市城市管理执法办公场所及执法执勤二轮车辆标识设计指引》。 | 2018年 | 市局 | 查看资料 |
| 46 |  | 规范城管执法执勤用车标识 | 研究制定《关于层转<住房城乡建设部关于印发城市管理执法执勤用车标识涂装式样的通知>的通知》。 | 2018年 | 市局 | 查看资料 |
| 47 | 加快城市管理执法法治化 进程 | 积极推进市容环境卫生管理立法项目 | 研究制定《常州市生活垃圾分类促进办法》。 | 2018年 | 市局 | 查看资料 |
| 48 |  | 积极推进建筑垃圾管理立法项目 | 研究制定《常州市建筑渣土处置管理办法》。 | 2019年 | 市局 | 查看资料 |
| 49 |  | 积极推进违法建设治理立法项目 | 研究制定《常州市违法建设治理办法》。 | 2019年 | 市局 | 查看资料 |
| 50 |  | 建立执法协作机制 | 努力构建与其他相关部门信息互通、资源共享、协调联动的工作机制，加强信息沟通。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |

常州市城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动工作计划表

| 序号 | 项目 | 目标 | 具体内容 | 时间节点 | 责任单位 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 加快城市管理执法法治化 进程 | 动态实施规范性文件清理 | 及时更新执法依据和权责清单。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 52 |  | 建立违法案件移送制度 | 违法案件属于其他职能部门管辖的，及时移送其他职能部门处理。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 53 |  | 建立“两法衔接”制度 | 对涉嫌刑事犯罪的案件，应当及时移送司法机关。 | 2019年 | 各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 54 |  | 积极推行“律师驻队”制度 | 进一步规范执法行为，提升依法行政能力和水平。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料实地查看 |
| 55 | 增强执法 法治保障 | 建立健全三项制度 | 建立健全执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 56 |  | 执法文书规范 | 使用全省统一的行政执法文书示范文本，重大、复杂、疑难案件，应当使用说理式文书。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 57 |  | 自由裁量权制度规范 | 建立并公开行政处罚自由裁量基准制度，实施行政处罚，应充分考虑违法行为的性质、情节以及社会危害程度等情况，合理自由裁量，做到过罚相当。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料、随机抽查 |
| 58 |  | 建立执法信息公开制度 | 公示执法主体、执法人员、执法依据、执法程序、处罚标准、监督方式等信息，完善信息公开的考核和评议制度，落实信息公开责任追究制度。 | 2018年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 59 |  | 编制执法手册 | 根据城管综合执法体制改革的需要，进一步汇编城市管理相关的法律、法规、规章和规范性文件。 | 2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 60 |  | 编制案例指导 | 着重以《城市管理执法典型案例评析选编》等形式将各单位部门日常总结的执法实践加以整理归纳,以简单易懂的形式进行教育普及，加强在日常工作的运用。 | 2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 61 |  | 编制规范化建设手册 | 制定并汇编《城市管理执法行为规范》、《城市管理执法程序规范》、《城市管理执法用语规范》等系列规范化建设文件和制度。 | 2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |

常州市城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动工作计划表

| 序号 | 项目 | 目标 | 具体内容 | 时间节点 | 责任单位 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 提高应急处置能力 | 建立健全突发事件应对机制 | 制定《城市管理执法突发事件应急管理办法》。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 63 |  | 细化各类突发事件处置预案 | 进一步细化各类突发事件处置预案,明确基本策略、责任分工、工作流程等内容。 | 2019年 | 各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 64 |  | 妥善应对处置突发事件 | 全面加强应急队伍及应急能力建设,注重日常应急演练，强化心理疏导。 | 2019年 | 各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 65 |  | 建立重大事件信息报送制度 | 发生重大事件应及时向同级人民政府和上级主管部门报告，并与宣传、公安等部门建立联动机制，正确应对。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料实地查看 |
| 66 |  | 提升应急保障水平 | 建立城市管理应急保障机制和应急保障队伍，配置相应的应急保障装备和服务工具。 | 2019年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 67 | 践行“共同缔造理念” | 优化城市治理结构 | 践行“共谋、共建、共管、共评、共享”的“共同缔造”理念,优化城市治理结构。 | 2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 68 |  | 广泛听取意见建议 | 积极利用网站、微信、微博、手机应用程序(APP)等新媒体,拓宽公众参与渠道,广泛听取意见建议。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 69 |  | 提升城市治理水平 | 引导公众深度参与城市治理与服务行动，聚力解决影响城市安全、制约发展、群众反映强烈的突出问题。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 70 |  | 开展社会评价 | 定期组织市民代表、基层社区、行业协会、志愿者组织、新闻媒体等评价城市管理执法工作，总体满意度达85%以上。政府12345服务热线和城市管理服务热线投诉举报案件及时办结。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |

常州市城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动工作计划表

| 序号 | 项目 | 目标 | 具体内容 | 时间节点 | 责任单位 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 践行“共同缔造理念” | 开展行业评价 | 通过城市管理委员会成员单位对行业形象进行评价，并获得认可。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 72 |  | 设立社区工作站 | 主动对接社区居委会和居民，提供便民服务。 | 2020年 | 各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 73 |  | 设立城管执法服务岗亭 | 展现城管风采，树立良好城管执法队伍形象，提升市民对城市管理工作的满意度。 | 2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料随机抽查 |
| 74 | 提高城市管理智慧化水平 | 科技城管向智慧城管转变 | 在智慧城市框架下,拓展智慧城管业务应用范围,增强服务民生的能力。 | 2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料实地查看 |
| 75 |  | 启动建设城市综合管理服务平台 | 充分整合各类信息资源，实现综合管理与综合服务相融合。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 76 |  | 积极拓展数字化城市管理系统功能 | 积极推进户外广告设施巡检监管系统和建筑垃圾运输处置监管指挥系统的开发运用和优化完善。 | 2019-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 77 |  | 探索开展“非接触执法” | 依托智慧城管平台，发现和查处市容类违章行为，解决执法力量不足的难题，大力提升执法效率，杜绝执法冲突的发生。 | 2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 78 |  | 探索开展微小违法行为快速查处工作 | 针对车窗抛物、随地吐痰、乱扔烟头等影响城市环境卫生以及非机动车乱停放等影响市容和市民出行的微小违法行为，快速查处，同时印发相关宣传读本，增强市民规则意识和文明意识。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 79 |  | 积极创建服务品牌 | 提供专项服务，结合城市管理行政执法机构工作职能，为广大市民提供城管法律法规、城市秩序规范等咨询服务。 | 2020年 | 市局，各辖市、区局 | 随机抽查 |

常州市城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动工作计划表

| 序号 | 项目 | 目标 | 具体内容 | 时间节点 | 责任单位 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 提高城市管理智慧化水平 | 提供城管志愿者服务 | 建立城市管理行政执法志愿者服务队伍，定期开展志愿者服务活动。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 81 |  | 举行城管开放日活动 | 让广大市民和中小学生体验城管工作，积极开展正面宣传和引导。 | 2018-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |
| 82 | 总结 考核 | 实行月报制度 | 每月总结工作组织推进、经验成效、相关数据及音像资料等情况，次月1号前报市局“强转树”三年行动领导小组办公室。 | 2018-2020年 | 各辖市、区局 | 随机抽查 |
| 83 |  | 年度考核 | 每年1月组织开展上一年度目标任务完成情况考核，适时开展通报，召开会议总结交流。 | 2019-2020年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料实地查看 |
| 84 |  | 三年行动全面总结 | 2021年上半年对三年行动整体开展情况进行全面考核和总结评估。 | 2021年 | 市局，各辖市、区局 | 查看资料 |

备注：1.以上84项具体内容推进情况由市局“强转树”三年行动领导小组办公室组织考核验收；

2.各辖市、区局开展情况根据时间节点要求统一报送至市局“强转树”三年行动领导小组办公室，联系人：夏炳、李凌，电话：86811576，邮箱：37865974@qq.com。