常州市法律援助高质量发展试点项目实施进度表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |  | 具体举措及序时进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高法律援助获得率（万分之十以上） | 加强特殊群体援助。 | 加大对残疾人弱势群体的法律援助力度。 | 4月，市司法局与市残联联合下发《关于开展“法援惠民生·关爱残疾人”法律援助品牌建设的实施意见》，明确目标任务，制定工作措施。 6月，建立残联与法律援助机构的对接工作机制，明确残疾人涉及的法律援助事项范围，制作对接工作转办单。将残疾人法律援助项目申报列入市救助平台。 7-9月，积极开展送法上门和以案释法活动，通过残疾人设立的各类场所，举办法治讲座、法治文艺演出、发放《残疾人法律援助工作手册》等形式多样宣传活动，提升残疾人知法、守法、用法能力，增强依法维权意识。 11月，法律援助机构有条件的逐步设置无障碍通道，提供轮椅、助听（视）器等辅助设施，对符合条件的残疾人，开辟“绿色通道”，做到优先受理，即时办结，对行动不便的残疾人提供电话预约上门服务。实施法律援助“名优工程”，安排资深律师参与法律援助案件办理，让残疾人享受到更高品质的服务，基本实现残疾人法律援助服务全覆盖。 | 常州市司法局 金坛区司法局 武进区司法局 |
|  |  |  | 加大对退役军人及其家庭人员法律援助力度，推出针对该类人员的专门法律服务。 | 1、3月，市级层面成立常州市退役军人法律援助工作站，成立法律服务团。 2、5月，指派专职律师在退役军人法律援助工作站担任值班。 3、7月，新北区司法局会同区退役军人事务管理局召开座谈会，协商具体实施方案。 4、8月，在新北区退役军人事务管理局设立三方共建援助工作站。 5、9-10月，针对该类人员进行调查摸底，推出针对性的法律咨询、法治讲座等各类宣传活动，同步组织12348法律服务队、名优律师等组成志愿者团队提供上门法律援助服务。 6、11月，结合新北区试点情况，开展总结座谈会议，总结经验、补足短板，为明年全面铺开推广退役军人法律援助工作站建设工作奠定基础。 | 常州市司法局 新北区司法局 |
| 2 | 提升法律援助群众满意度（90%以上） | 完善标准化建设。建立标准动态完善机制，强化各类标准宣贯运用。 |  | 1、7月，研究制定标准化建设试点方案，召开部署会。 2、9月，成立领导小组，出台实施细则，区分案件类型，细化质量标准、办理指南。 3、10月，挖掘、推广标准化工作有成效的经验模式，加强先进方法和成功案例的宣传推广。 4、11月，认真总结工作，完善标准，建立标准动态完善机制，强化各类标准宣贯运用。 | 钟楼区司法局 |
|  |  | 完善质量保障机制。探索建立案件质量评估长效机制，完善评估指标，优化评估流程，推动办案质量与办案补贴等相挂钩。 |  | 1.开展同行评估。以司法部评估指标为基础完善评估指标，从同行律师、受援人等不同角度设置评判标准；7月调整案件评估专家组成员，设置专家评估和复核两个环节，客观评估案件质量；年内建立评估结果通报制度， 2.推动办案质量与办案补贴、案件指派等挂钩。鼓励各地建立个案补贴标准动态调整机制，保证法律援助案件补贴不低于社会律师办案成本，并及时发放到位。 3.实施法律援助案件受理、办理以及办结过程中受援人满意度测评机制，探索运用信息化手段对法律援助机构以及承办律师服务进行评价，督促各地不断提升服务质量。 | 常州市司法局 溧阳市司法局 |
| 3 | 深化法律援助改革 | 强化法律援助值班律师制度落实。推动检察院站点全覆盖，强化律师执业保障，完善值班律师准入机制。 |  | 1、全市已实现检察院值班律师工作站全覆盖，有效开展认罪认罚案件法律帮助。 2、 6月，市法援中心与市看守所召开协调会，就值班律师办理认罪认罚法律帮助，开通“绿色通道”简化会见手续等问题进行协商；6月底-7月初，就看守所值班律师办理认罪认罚法律帮助，开通“绿色通道”会见问题协调工作流程，逐步开始运行。 3、逐步完善值班律师准入机制，对参与法律援助中心、检察院工作站、看守所工作站、军人事务局工作站值班律师明确选派标准：一、执业年限不得低于3年；二、工作认真负责；三、没受过处罚与处分；参加看守所、检察院工作站值班的律师须精通刑辩业务。 4、 8月，制定出台《常州市法律援助工作站值班律师服务标准》，规范程序，明确责任，提升服务质量。 5、11月，根据省定标准结合常州实际就办案、值班补贴标准调研，联合财政局出台规定，明确法律援助相关补贴新标准。 | 常州市司法局 |
|  |  | 全面实施刑事案件律师辩护全覆盖工作。指导各地加强试点工作的组织推进，完善刑事辩护律师法律援助律师库建设，充分利用联席会议制度，联合建立案件质量反馈机制。 |  | 1、5月召开全市动员部署会议，确定今年11月底前在去年试点的武进区和新北区基础上实现全域试点，要求各相关地区积极推进并制定实施方案。 2、7月前,各相关地区摸清办理案件需求与援助力量缺口，制定实施方案，与法院、财政等部门进行沟通协调，出台相关文件。 3、8月-11月前，建立刑事案件辩护律师库，制定案件流程文书，落实经费保障，定期召开联席会议，及时沟通情况，协调解决问题，开始相关案件办理。 | 常州市司法局 溧阳市、金坛区、钟楼区、武进区、新北区、天宁区司法局 |
|  |  | 开展行政诉讼法律援助试点。确定扩大试点地区，明确行政诉讼法律援助范围。 |  | 开展扩大行政诉讼事项范围试点工作，天宁区开展试点，7-8月与法院等部门出台行政诉讼法律援助工作规定，建立法院向当事人、向援助机构告知机制，确保应援尽援，试点办理案件。 | 天宁区司法局 |
| 4 | 加强扫黑除恶专项斗争法律援助 | 积极参与扫黑除恶专项斗争，为受害群众等弱势群体提供援助，指导督促承办人员依法履责。 |  | 开通涉黑涉恶案件受害人法律援助直通车，实行容缺机制，当天接待、当天受理、当天指派对；公检法通知辩护的涉黑涉恶案件及时安排辩护律师依法办理，建立涉黑涉恶法律援助案件报告和备案制度。 | 常州市司法局 |