附件1

2019年常州市星级公园评定工作实施方案

为切实做好星级公园评定工作，确保评定工作公平、公正和有序进行，现根据相关文件精神，制定以下工作方案：

一、活动依据和意义

根据《常州市公园星级评定办法（暂行）》精神，通过公园星级评定交流活动，促进全市公园管理服务水平全面提升，做靓常州敞开公园名片。

二、评定对象

1．初次评定：常州市市域范围内符合星级评定条件的公园。

2．星级晋升：常州市市域范围内符合星级晋升条件的已评定的星级公园。

三、评定方式

本次评定具体工作由常州市公园协会负责。采用资料审核、现场考核、问卷调查相结合的方式进行。

四、评定专家组

在“园林绿化专家库”中采用随机抽取方式确定专家组成员，分组进行现场考核。现场考核前由公园协会对专家评委进行组织纪律培训，做到公平、公正、合理。

五、实施步骤

公园星级评定工作分准备、申报和审定三个阶段进行。

（一）准备阶段

1．9月下旬：拟定常州市公园星级评定工作实施方案。

2．10月上旬：召开常州市公园星级评定工作动员大会，解读《常州市星级公园评定办法》等文件，进行工作部署。

（二）申报阶段

1．10月中下旬：符合评定条件的公园根据实际情况，确定申报目标，填写《公园星级申请报告》，按照《常州市公园星级评定办法（暂行）》准备相关材料。材料报公园所属辖市区公园主管部门。

2．11月上旬：各辖市区公园主管部门按照要求完成材料审核和汇总上报等工作。材料报常州市公园协会。

（三）审定阶段

1．10月中旬-10月底：参加星级评定的公园对照标准进行全面自检自查，针对问题进行整改，并做好评定资料准备。

2．11月：公园协会组织专家评委进行现场考核。

3．12月初至中旬：公园协会秘书处对专家考核分值和意见进行梳理汇总，评定意见提交市城管局园林管理处。

4．12底：召开会议，通报公园星级评定结果。