## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 常州市粮食和应急物资储备库及配套设施建设项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 常州粮食和物资储备有限责任公司
国家重大项目库代码 |  | 2012-320400-04-01-277407 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P21320400-0011
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 1.2 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.9
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年12月项目全部建设完成 |  |  |  | 2栋物资库及辅助用房已建设完成被通过质量验收，现正在进行应急大米生产线、设备的采购及信息化的建设。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 资金到位率大于或等于100%
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | 财务管理制度
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | 资金使用管理办法
|  | 资金支付率 | 100% | 100% | 3 | 2 | 资金使用管理办法
|  | 预算受益匹配度 | 匹配 | 匹配 | 3 | 3 | 资金使用管理办法
| 组织实施 | 业务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | 内部管理制度
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 3 | 3 | 内部管理制度
|  | 政府采购规范度 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | 政府采购办法
|  | 合同执行规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | 相关管理制度
产出 | 数量指标 | 前期审批手续完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 审批材料
|  | 工程时间节点完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 监理材料
|  | 安全管理情况 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | 未发生安全事故
| 质量指标 | 工程建设验收合格率 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | 验收材料
|  | 安全生产达成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 未发生安全事故及内部制度
| 时效指标 | 重点工程节点把控率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 监理材料
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 建立材料
|  | 支付进度合格性 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | 各个合同
效益 | 社会效益 | 提高社会应急处置能力的和水平 | 优化 | 优化 | 8 | 8 | 可行性研究报告
|  | 促进社会和谐发展 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | 可行性研究报告
|  | 提高全市应急保供大米的数量 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | 可行性研究报告
| 生态效益 | 节能、绿色建筑应用 | 显著 | 显著 | 3 | 3 | 可行性研究报告
| 可持续发展 | 长期做好应急突发事件的准备 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | 可行性研究报告
|  | 提高应急处置能力 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | 可行性研究报告
满意度 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | 调查情况
总 计 |  |  |  |  | 100 | 99
自评偏差原因及 改进措施 | 由于前期不断优化、调整方案及疫情影响，造成合同支付节点相应延后。后续我们将加快建设进度并严格按照合同约定，进一步提高资金支付率。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。