附件

2024年度常州市民生实事项目任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 市政府 分管领导 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “常有善育”工程 | 新改扩建普惠托育机构10家，创建省级普惠（示范性）托育机构18家。开展科学育儿知识进社区500场次。 | 潘冬铃 | 市卫健委 | 各辖市、区 常州经开区 市发改委 市资源规划局 市住建局 |
|  |  | 幼儿园新增托班176个、新增托位3520个。 |  | 市教育局 |  |
|  |  | 完善和落实积极生育支持措施，为备孕困难的适龄妇女免费提供3次超声卵泡监测及随访服务，为有需要且符合条件的家庭免费提供1次取卵-移植手术服务。 |  | 市卫健委 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 实施出生缺陷防治工程，常住人口孕产妇唐氏筛查、新生儿3种遗传代谢性疾病筛查、听力筛查和先天性心脏病筛查全覆盖。 |  |  |  |
|  |  | 开展0-6岁儿童早期残疾筛查、诊断、评估、随访等一体化服务10万人次，为有康复需求的残疾儿童提供康复服务。 | 夏思军 | 市残联 | 各辖市、区 常州经开区 市卫健委 |
|  |  | 儿童友好校外活动基地15个、儿童友好学校20所。建设儿童友好医院10家。 | 潘冬铃 | 市教育局 市卫健委 | 市科技局 市城管局 市农业农村局 市文广旅局 团市委 市妇儿工委办 |
|  |  | 面向职工子女、困境青少年、留守儿童、外来务工人员子女等开办“爱心暑托班”250个。 | 夏思军 | 市民政局 市总工会 团市委 | 各辖市、区 常州经开区 市教育局 市残联 市关工委 |
| 2 | “常有优学”工程 | 扩大教育资源供给，新改扩建学校43所，竣工13所，增加学位1.13万个。 | 潘冬铃 | 市教育局 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 培优职业教育资源，新增专业、基地、平台、课程等省级优秀职业教育资源10项以上。 |  |  |  |
|  |  | 持续完善全市中小学生心理健康档案，实施重点关爱人群结对帮扶。加强常州市家庭教育研究院建设，开展各类家庭教育讲座1000场。 |  | 市教育局 市妇联 | 市文明办 市卫健委 |
| 3 | “常有健康”工程 | 优化市级医疗资源布局，市二院延陵院区改造工程、市三院公共卫生临床救治中心投入使用，市妇幼保健院公卫大楼及配套地下停车库项目完工。 | 潘冬铃 | 市卫健委 | 市发改委 晋陵公司 |
|  |  | 提升市域疑难危重疾病救治能力，培育高水平临床重点专科1-2个，扶持国家临床重点专科和省级医疗中心培育点12个、医疗关键突破技术项目12个。新增柔性引进医学创新团队3-5个。 |  |  | / |
|  |  | 推进慢性病健康管理，新建基层慢性病筛防中心4个，新增农村区域性医疗卫生中心功能中心20个。加强基层中医能力建设，设立孟河医派名医基层工作站不少于30个，增创五级中医馆不少于3个。 |  |  | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 完善急救网络体系，常州市医疗急救中心投入使用，建立全市统一的急救指挥调度中心，形成由40个院前医疗急救站点、4个生命支持中心、60辆智能救护车、12家三级医院相互链接的快速医疗急救圈。开展救护技能培训1.8万人次。 |  | 市卫健委 市红十字会 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 指导运动防治慢性病训练2万人次，为5万名青少年学生免费开展脊柱健康筛查，举办“运动健康大讲堂”科学健身知识讲座50场。 | 蒋鹏举 | 市体育局 | 各辖市、区 常州经开区 市教育局 |
|  |  | 新改扩建体育公园8个、健身步道118.3公里，新建更新村（社区）全民健身路径点457个。 |  |  | 各辖市、区 常州经开区 |
| 4 | “常有颐养”工程 | 免费为80周岁以上本地户籍居家老年人提供居家养老上门服务。推进10000户老年人家庭适老化改造，分层分类补贴特殊困难、残疾、计划生育特殊家庭和高龄老年人家庭。 | 夏思军 | 市民政局 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 建立、完善老年助餐平台，推动市、区两级助餐补贴同城共享，加强老年助餐质量监管，鼓励餐饮企业推广智能点餐服务。新增社区老年助餐点（社区食堂）83个、示范性乡村互助养老睦邻点40个。 |  |  |  |
| 4 | “常有颐养”工程 | 改造提升镇（街道）综合性养老服务中心20家。 | 夏思军 | 市民政局 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 免费为80周岁以上本地户籍居家老年人提供家庭医生上门健康随访服务。对65周岁以上老年人免费开展健康体检、中医体质辨识和中医药保健指导，新增老年人肺癌和消化道肿瘤筛查服务包。试点实施认知障碍早筛、早防、早干预，覆盖5000人。 | 潘冬铃 | 市卫健委 | 各辖市、区 常州经开区 市医保局 |
|  |  | 创建全国示范性老年友好型社区5个。优化护理院4家。建设家庭病床1200张。开展老年人运用智能技术培训4万人次。 |  |  | 各辖市、区 常州经开区 |
| 5 | “常有众扶”工程 | 新建精神障碍社区康复服务点—“德康驿站”8家、未成年人保护工作站（关爱之家）8家，改造提升省级综合性“残疾人之家”7家。开展康复辅助器具租赁服务，为符合条件的困难群众提供租赁补贴。 | 夏思军 | 市民政局 市残联 | 各辖市、区 常州经开区 市公安局 市卫健委 团市委 市妇联 |
|  |  | 推动非本地户籍遇困对象“一户一档一策”电子档案全覆盖，进行动态监测和精准救助。为全市近1.4万户低收入人口家庭一次性免费赠送200度电。试点实施困难群体医保自付兜底结算。 |  | 市民政局 市慈善总会 | 各辖市、区 常州经开区 市医保局 |
|  |  | 开展困境青少年结对帮扶，建设“梦想小屋”120间。 |  | 市民政局 团市委 | 各辖市、区 常州经开区 市教育局 市残联 市关工委 |
| 6 | “常有安居”工程 | 实施城中村改造项目9个。 | 狄志强 | 市住建局 | 各辖市、区 常州经开区 市发改委 市民政局 市司法局 市资源规划局 市城管局 市农业农村局 市商务局 市文广旅局 市市场监管局 市金融监管局 市消防救援支队 市城建集团 市交投集团 市晋陵集团 |
|  |  | 实施城镇老旧小区改造提升36个、居住区及周边建设电动汽车公共充电桩500个。完成既有住宅加装电梯180部。 |  |  | 各辖市、区 常州经开区 市发改委 市工信局 市民政局 市城管局 市卫健委 市市场监管局 市体育局 供电公司 |
| 6 | “常有安居”工程 | 保障性租赁住房新开工（筹集）10840套（间）、基本建成7470套（间）。 | 狄志强 | 市住建局 | 各辖市、区 常州经开区 市资源规划局 市税务局 供电公司 |
|  |  | 完成农村住房条件改善1.5万户。 | 李 林 狄志强 | 市住建局 市资源规划局 市农业农村局 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 新建或改造菜市场9个。 | 潘冬铃 | 市商务局 | 新北区 天宁区 钟楼区 |
| 7 | 就业创业 促进工程 | 深入实施“青春留常”计划，为在常高校毕业生举办专场招聘会不少于15场，提供高质量就业岗位3万个。开展2024届常州籍离校未就业高校毕业生实名登记和就业创业服务。支持大学生创业不少于1500人。 | 夏思军 | 市人社局 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 新建标准化的“家门口”就业服务站20个，帮扶五类困难人员就业1500名以上。开展各类职业技能培训5万人次以上。 |  |  | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 对符合条件的留常就业创业的在常高校、职业院校毕业生提供住房公积金缴存补贴。 | 狄志强 | 市公积金 中心 | 市教育局 市人社局 在常高校 |
|  |  | 建设青年驿站100家，为来常求职的青年提供免费短期住宿，配套提供岗位推介、城市融入等服务。 | 夏思军 | 团市委 市住建局 | 各辖市、区 常州经开区 |
| 8 | 交通畅行工程 | 持续完善城市路网，完成道路建设14条，实施路口改造工程6个。 | 狄志强 | 市住建局 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 开展“微治理”交通堵点3处。 | 于贵平 | 市公安局 | 各辖市、区 常州经开区 |
| 8 | 交通畅行工程 | 新辟、优化公交线路35条。新建和改造候车亭187个，地铁主要出入口公交站台电子站牌全覆盖。更新纯电动公交350辆。 | 狄志强 | 市交通运输局 | 各辖市、区 常州经开区 市公安局 市教育局 市妇儿工委办 市残联 |
|  |  | 新增公共停车泊位10300个。新增机关企事业单位车位共享20家，学校停车位错时对外开放10所。“智慧停车”平台新接入公共停车泊位10000个。 | 李 林 狄志强 于贵平 潘冬铃 | 市城管局 市公安局 市教育局 市机关事务局 | 各辖市、区 常州经开区 市发改委 市住建局 |
| 9 | 环境改善工程 | 开展宜居宜业和美乡村示范村建设50个以上、村庄人居环境整治达标建设300个以上。新改扩建农村三类以上公厕137座。 | 狄志强 | 市农业农村局 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 建成口袋公园28个。新建237个垃圾分类达标小区。新建或改造提升城市公厕100座。 |  | 市城管局 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 完成生态绿城建设项目9处，新增绿地面积3207亩。 | 夏思军 | 市生态环境局 | 各辖市、区 常州经开区 市资源规划局 市城管局 |
|  |  | 开展水质提升行动，完成行政村农村生活污水治理45个、水环境综合整治工程3个。 |  |  | 各辖市、区 常州经开区 市农业农村局 |
|  |  | 新建或改造城镇污水管网108公里。 | 狄志强 | 市住建局 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 建成市级示范幸福河湖25条、小型节水型灌区5个。 |  | 市水利局 | 各辖市、区 常州经开区 市住建局 市农业农村局 |
| 10 | 公共安全 提升工程 | 完成非居民用气场所瓶改管、气改电10000户。 | 狄志强 | 市住建局 | 各辖市、区 常州经开区 市商务局 市市场监管局 供电公司 |
|  |  | 建成公共安全体验馆10家。开展重点领域人员安全教育培训8万人次、全民自救互救技能普及培训9万人次。 | 李 林 潘冬铃 | 市应急管理局 市红十字会 | 各辖市、区 常州经开区 市教育局 市卫健委 |
|  |  | 开展网络餐饮“阳光后厨”行动，在1000家网络订餐单位实施“阳光餐饮”，培育餐饮质量安全示范街区12条，打造网络餐饮示范店100家。举办识别真假检测报告公益宣传活动20场。 | 徐 军 | 市市场监管局 | 各辖市、区 常州经开区 市商务局 |
|  |  | 提升道路交通基础设施建设，整改提升道路交通事故多发路段10处，开展道路交通安全宣传进农村活动500场次。 | 于贵平 | 市公安局 市交通运输局 市应急管理局 | 各辖市、区 常州经开区 |
|  |  | 完善水旱灾害防御体系，开展城市防洪内涝治理项目3个。 | 狄志强 | 市水利局 | 武进区 天宁区 |