附件

常州低空经济高质量发展三年行动方案任务清单

| 序号 | 重点工程 | 细分任务 | 主要工作内容 |  |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 | 2025年 | 2026年 |  |  |
| 1 | 产业招引 培育工程 | 持续推动产业补链延链 | 开展低空经济产业布局规划研究，系统梳理低空制造产业链企业清单，绘制产业链图谱。 | 发布低空经济产业布局规划，完善低空制造产业链企业清单。 | 完善低空制造产业链企业清单。 | 市工信局 | 各辖市、区和常州经开区 市发改委 市科技局 市商务局 |
| 2 |  | 深度促进产学研用共融 | 推动高校、航空央企与我市重点企业合作，推动攻关成果向低空产业装备领域转化应用；建设低空制造领域工程技术中心和先进技术研究院等研发载体。 | 持续推动合作，建设低空经济研发载体。 | 持续推动合作，建设低空经济研发载体。 | 市科技局 | 各辖市、区和常州经开区 市发改委 市工信局 |
| 3 |  | 招引重大 产业项目 | 招引低空经济引领性重大产业项目，招引客货运输、应急救援、文体旅游等无人机应用企业，招引飞控系统、荷载系统等高附加值关键零部件研发生产企业。 | 招引低空经济引领性重大产业项目，招引客货运输、应急救援、文体旅游等无人机应用企业，招引飞控系统、荷载系统等高附加值关键零部件研发生产企业。 | 招引低空经济引领性重大产业项目，招引客货运输、应急救援、文体旅游等无人机应用企业，招引飞控系统、荷载系统等高附加值关键零部件研发生产企业。 | 市商务局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 4 | 产业招引 培育工程 | 强化高层次人才引进 | 引进领军企业和高校创业团队，吸引eVTOL项目纳入龙城英才计划。依托溧阳长荡湖机场，积极筹建141航校，培养低空飞行人才；依托常工院、常技师、常交技等开设的飞行技术、飞行器装配与维护、无人机应用技术等专业，培养低空经济所需的专技人才。 | 持续引进低空经济高端人才，培养专技人才。 | 持续引进低空经济高端人才，培养专技人才。 | 市委人才办 | 各辖市、区和常州经开区 市教育局 市科技局 市人社局 |
| 5 | 应用场景搭建工程 | 发布应用场景指导目录 | 编制并发布应用场景指导目录。 | 更新完善应用场景指导目录。 | 更新完善应用场景指导目录。 | 市发改委 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 6 |  | 环太湖综合 治理应用场景 | 制定场景应用方案，开展场景试点应用。 | 总结试点示范成效。 | 推广复制试点示范经验。 | 市生态环境局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 7 |  | 引导培育公共服务领域应用场景 | 引导培育交通巡检、交通执法、医疗物资运输、治安巡查、违建巡查、环境监测、森林防火、气象监测、水利巡检、光伏设备巡检、电力巡检、应急救援、赛事保障等公共服务领域的应用场景。 | 持续培育拓展公共服务领域的应用场景，形成3-4个试点示范。 | 推广并拓展公共服务领域的应用场景。 | 市发改委 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 8 | 应用场景搭建工程 | 探索空中交通运营应用场景 | 开通空中交通试点航线。 | 开通空中交通正式航线。 | 扩大空中交通正式航线覆盖范围。 | 市发改委 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 市文广旅局 市邮管局 市物流集团 铁路常州站 常州机场 |
| 9 |  | 探索物流运输应用场景 | 开通长江录安洲港口、运河东港港口无人机物流航线。 | 1. 开通金坛港、溧阳港无人机物流航线； 2. 开通环太湖无人机物流航线试点。 | 1. 扩大环太湖无人机物流航线； 2. 试点快递行业无人机物流航线。 |  |  |
| 10 |  | 支持培育低空特色消费应用场景 | 对全市低空特色消费场景开展需求调研，打造低空特色消费项目。 | 持续培育拓展低空特色消费场景。 | 持续培育拓展低空特色消费场景。 | 市文广旅局 市体育局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 11 | 基础设施建设工程 | 开展低空地面基础设施布局体系研究 | 开展《常州市低空航空器起降场（点）布局规划》研究。 | 1. 形成《常州市低空航空器起降场（点）布局规划》； 2. 研究并形成《常州市低空航空器起降场（点）规划建设管理办法》。 | 推动规划落地。 | 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 市有关部门 |
| 12 |  | 布局通用机场及低空航空器起降场（点） | 1. 推进新北通用机场（运营中心）新建和溧阳长荡湖通用机场提升项目前期工作； 2. 建设10个直升机临时起降点； 3. 建设45个无人机起降点。 | 1. 开工建设新北通用机场（运营中心）和溧阳长荡湖通用机场提升项目； 2. 建设20个直升机临时起降点； 3. 建设50个无人机起降点。 | 1. 建成新北通用机场（运营中心）新建和溧阳长荡湖通用机场提升项目； 2. 建设15个eVTOL起降场（点）； 3. 建设10个直升机临时起降点； 4. 建设50个无人机起降点。 | 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 市发改委 市资源规划局 市住建局 交通控股集团 |
| 13 | 基础设施建设工程 | 开展空域和航线需求调研 | 组织征集区域内城市低空场景应用的空域和航线需求。 | 每季度定期开展需求调查，并梳理汇总上报。 | 每季度定期开展需求调查，并梳理汇总上报。 | 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 14 |  | 协调划设低空空域和航路 | 动态划设低空飞行管制空域。 | 编制低空数字空域和航路航线图，结合新场景需求，定期优化完善适飞航线。 | 结合新场景需求，定期优化完善适飞航线。 | 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 市资源规划局 常州机场 |
| 15 |  | 组建常州市低空服务中心 | 力争完成常州市低空服务中心挂牌运行。 | 1. 编制低空服务和管理相关办法； 2. 开展地方政府低空空域协同管理工作。 | 持续推进地方政府低空空域协同管理工作。 | 市交通运输局 | 市公安局 市应急局 |
| 16 |  | 建设市低空飞行服务平台 | 开展低空飞行服务平台建设方案研究。 | 推进低空飞行服务平台建设。 | 1. 完成低空飞行服务平台建设； 2. 共享低空飞行相关信息。 | 市交通运输局 | 市公安局 市资源规划局 市应急局 市数据局 常州机场 |
| 17 | 试点示范创建工程 | 创建苏锡常环太湖区域民用无人驾驶航空试验区 | 1. 完成苏锡常环太湖区域民用无人驾驶航空试验区申报； 2. 根据申报方案，细化分解落实目标任务。 | 持续推进。 | 完成各项创建任务，做好验收准备。 | 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 市发改委 市工信局 市财政局 |
| 18 |  | 打造低空经济产业园区 | 在溧阳无人机产业园的基础上，进一步优化相关基础设施、技术研发条件。 | 建设1-2个低空经济产业园，深入开展无人机试点工作，引导产业发展、培育产业生态。 | 持续推进。 | 市发改委 市科技局 市工信局 市商务局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 19 | 试点示范创建工程 | 推进低空 经济产业 先导区建设 | 结合低空产业基础，率先开展低空经济先行示范，促进低空飞行与产业的融合发展，形成可操作、可复制、可推广的经验做法和发展模式 | 持续推进。 | 持续推进。 | 市发改委 市科技局 市工信局 市商务局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 20 | 协同机制创新工程 | 建立军地民协同机制 | 协调东部战区空管部门、江苏省交通运输厅、民航华东地区管理局等涉航相关部门，建立省市融合的“军地民”低空空域协同机制。 | 协同管理低空空域。 | 协同管理低空空域。 | 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 21 |  | 研究制定低空应用场景分类标准 | 按照飞行高度和场景应用方向等研究制定低空应用场景分类标准。 | 持续研究制定低空应用场景分类标准。 | 持续研究制定低空应用场景分类标准。 | 市发改委 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 22 |  | 研究地面基础设施标准 | 研究无人驾驶航空器、eVTOL起降场分类及设备设施配备等标准。 | 持续研究无人驾驶航空器、eVTOL起降场分类及设备设施配备等标准。 | 持续研究无人驾驶航空器、eVTOL起降场分类及设备设施配备等标准。 | 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 23 |  | 建立低空运行基础设施标准体系 | 研究与城市规划相结合的低空运行基础设施标准体系。 | 推动建立与城市规划相结合的低空运行基础设施标准体系。 | 不断完善与城市规划相结合的低空运行基础设施标准体系。 | 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 24 | 协同机制创新工程 | 编制空中交通航路规划与设计规范 | 研究空中交通航路规划与设计规范。 | 编制空中交通航路规划与设计规范。 | 依据规范开展低空航路规划与设计。 | 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 常州机场 |
| 25 |  | 积极申报民航领域行业标准 | 通过试点应用不断完善，积极申报民航领域行业标准。 | 积极申报民航领域行业标准。 | 积极申报民航领域行业标准。 | 市交通运输局 | 常州机场 |
| 26 |  | 加强安全 保密管理 | 研究建立安全保密工作机制，加强飞行活动、数据信息、公民隐私等安全管理。 | 持续加强飞行活动、数据信息、公民隐私等安全管理。 | 持续加强飞行活动、数据信息、公民隐私等安全管理。 | 市公安局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 27 |  | 加强低空 联合监管 | 落实低空飞行联合监管责任，督促从事低空飞行活动的单位或者个人履行飞行安全主体责任，遵守有关法律法规和规章制度，主动采取事故预防、安全管控措施。 | 持续落实低空飞行联合监管责任。 | 持续落实低空飞行联合监管责任。 | 市公安局 市交通运输局 市应急局 常州机场 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 28 |  | 加强低空违规飞行打击 | 加强低空违规飞行等监管打击力度，确保空防安全、公共安全和飞行安全。 | 持续加强低空违规飞行等监管打击力度。 | 持续加强低空违规飞行等监管打击力度。 | 市公安局 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 29 |  | 加强低空飞行应急处置 | 建立市相关责任单位、辖市区政府协同空中交通管理机构、民用航空管理部门开展低空飞行事故联合处置工作机制，强化低空飞行应急处置能力。 | 持续强化低空飞行应急处置能力。 | 持续强化低空飞行应急处置能力。 | 市应急局 市交通运输局 | 各辖市、区和常州经开区 |
| 30 |  | 举办低空 经济大赛 | 举办低空经济领域创新创业大赛。 | 举办低空经济领域创新创业大赛。 | 举办低空经济领域创新创业大赛。 | 市科技局 | 各辖市、区和常州经开区 |